Додаток до листа ДМС

Інформація

Державної міграційної служби України

до Плану Міністерства внутрішніх справ України з виконання завдань,

передбачених Планом заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року,

затвердженого наказом МВС від 09.06.2023 № 478 «Про організацію виконання Плану заходів на 2023 і 2024 роки з реалізації

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» зі змінами, внесеними наказом МВС від 27.05.2024 № 341 «Про внесення змін до Плану Міністерства внутрішніх справ України з виконання завдань, передбачених Планом заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 року № 372-р)

станом на 02.01.2025 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування завдання та його порядковий номер (відповідно до Плану КМУ) | Найменування заходу його порядковий номер (відповідно до Плану КМУ) | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність  Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту | | | | | |
| 1 | 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до  2030 року | оприлюднення на офіційному вебсайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | 2023 –  2024 роки | УКЕС | Інформація щодо виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року розміщується на офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Діяльність / Дотримання гендерної рівності та недискримінації, безбар`єрність / Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні»  (посилання: <https://dmsu.gov.ua/diyalnist/gender-barrier-free/strategy-barrier-free.html>) |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності | | | | | |
| 3 | 13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади | 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | 2023 рік | УРГЗКБ | Станом на сьогоднішній день 443 приміщення, в яких розміщуються підрозділи територіальних органів ДМС, обладнано елементами доступності, у тому числі 405 з них обладнані пандусами, підйомними пристроями, з’їздами, кнопками виклику тощо.  Одночасно за 2024 рік, було проведено відповідні будівельні роботи з пристосування головних входів в 9 приміщеннях.  Надається детальна інформація у розрізі територіальних підрозділів ДМС:  **УДМС у Вінницькій області**  Із 19 службових приміщень структурних підрозділів, у власності УДМС перебувають лише Гайсинський відділ, Козятинський відділ та Крижопільський сектор УДМС.  У зазначених підрозділах, а саме: Гайсинському та Козятинському відділах, пандуси та кнопки виклику співробітників у наявності. Приміщення Крижопільського сектору розташоване на першому поверсі та в’їзд/прохід маломобільних верств населення безперешкодний і пандусу не потребує, кнопка виклику в наявності.  Всі решта службові приміщення перебувають у державній або комунальній власності та орендуються, тому УДМС без дозволу власника не має права здійснювати в них будь-які будівельні роботи та переобладнання.  Також фінансування на проведення будівельних і ремонтних робіт не передбачено кошторисом Державної міграційної служби України.  Рішенням Вінницької міської ради від 26.10.2023 року № 2796 *«Про проєкт рішення міської ради «Про включення до Переліку другого типу проведення аукціону» та надання дозволу на проведення комплексу заходів з проєктування капітального ремонту»*. На виконання Рішення, виділено приміщення за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 78, загальною площею 700 м. кв. Наразі у приміщені проводяться ремонтно-будівельні роботи за кошти Вінницької міської ради. Зазначене приміщення розміщене на першому поверсі будівлі, буде обладнане пандусом та дзвінком виклику співробітника. Приміщення також виконуватиме роль «фронт-офісу» і буде максимально зручним та безбар’єрним для маломобільних верств населення і громадян з обмеженими фізичними можливостями. У будівлі здійснюються ремонтні роботи по обладнанню санітарного вузла належними пороговими пандусами та поручнями для зручності громадян з обмеженими фізичними можливостями.  Разом з тим, на теперішній час, задля забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, із 19-ти структурних підрозділів у 16-ти та обласному Управлінні встановлені пандуси, а саме: у підрозділі УДМС по вул. Театральна, 10 у м. Вінниці; відділі № 2 у м. Вінниці; Відділі № 3 у м. Вінниці; Барському відділі; Бершадському відділі; Гайсинському відділі; Іллінецькому секторі; Калинівському відділі; Козятинському відділі; Липовецькому секторі; Могилів-Подільському відділі; Погребищенському секторі; Тульчинському відділі; Хмільницькому відділі; Шаргородському відділі УДМС, Гніванському секторі та Ямпільському відділі УДМС.  В Управлінні по вул. Пирогова, 4, у м. Вінниці здійснено монтаж порогових пандусів із нанесеним рифленим відтиском поверхонь, біля вхідних дверей, у холі 2-го поверху та санітарному вузлі.  **УДМС у Волинській області**  Станом на сьогоднішній день всього 13 приміщень в яких розміщуються підрозділи територіального органу ДМС та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 11 приміщень, а саме:  -У власному приміщенні УДМС у Волинській області (з урахуванням Луцького відділу №2 УДМС у Волинській області) за адресою: м.Луцьк, вул. Градний узвіз, 4.  У орендованих приміщеннях:  -у Володимирському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Володимир, вул.Шевченка,11;  -у Горохівському відділі УДМС у Волинській області за адресою:м.Горохів, вул.Гетьманська,5;  -у Камінь-Каширському відділі УДМС у Волинській області за адресою:м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка,8;  - у Луцькому відділ №1 УДМС у Волинській області за адресою: м.Луцьк, вул.Кравчука,12;  -у Любешівському секторі УДМС у Волинській області за адресою: смт.Любешів, вул.Монастирська, 90а;  -у Любомльському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Любомль, вул.Богдана Хмельницького,6;  -у Маневицькому відділі УДМС у Волинській області за адресою: смт.Маневичі, вул.100-річчя Маневич,53;  -у Нововолинському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7;  -у Ратнівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Ратне, вул.30 років Перемоги,5.  -у Старовижівському секторі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Стара Вижівка, вул.Незалежності,52.  Враховуючи, що усі структурні підрозділи Управління знаходяться в орендованих приміщеннях, відповідні будівельні/ремонтні роботи щодо пристосування головних входів і вищевказаних приміщень будівель не заплановані.  Одночасно за період 2023-2024 роки, було здійснено зміну дислокацій у 3 приміщеннях що пристосовані до сучасних стандартів доступності, а саме:  -у Горохівському відділі УДМС у Волинській області за адресою:м.Горохів, вул.Гетьманська,5;  -у Нововолинському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7;  -у Ратнівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Ратне, вул.30 років Перемоги,5.  Органами місцевого самоврядуванн було здійснено встановлення пандусів та поручнів у двох приміщеннях ТО ДМС:  - у Володимирському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Володимир, вул.Шевченка,11;  -у Камінь-Каширському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка,8;  Запланована у 2025 році:  - зміна дислокації Ковельського відділу УДМС у Волинській області (другий поверх) за адресою: м. Ковель, вул. Драгоманова, 22 у приміщення що знаходиться на першому поверсі та пристосоване до сучасних стандартів доступності.  - встановлення пандусу та поручнів у Ківерцівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Ківерці, вул.Паркова,8 за кошти органу місцевого самоврядування.  **ГУ ДМС у Дніпропетровській області**  Станом на сьогоднішній день всього 27 приміщень в яких розміщуються підрозділи територіального органу ДМС та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 17 приміщень. Начальниками ТП ведеться узгоджувальна робота з балансоутримувачем щодо технічної можливості встановлення пандусів, платформ у приміщеннях підрозділів у зв’язку з тим, що усі будівлі в яких розташовані підрозділи ГУ ДМС у Дніпропетровській області, перебувають в оренді, що унеможливлює самостійне перепланування прибудинкової території, а також будівництво / встановлення пандусів.  **ГУ ДМС у Донецькій області**  Станом на сьогоднішній день всього 15 приміщень в яких розміщуються підрозділи територіального органу ДМС та апарат ГУ ДМС у Донецькій області, з них у 4–ох підрозділах надається повний спектр адміністративних послуг: Олександрівський відділ, Добропільський віддл, Слов’янський відділ, Краматорський відділ ГУ ДМС у Донецькій області та 1 терпідрозділ (Покровський відділ) і апарат ГУ ДМС у Донецькій області працюють зі зменшеним функціоналом та надають лише безоплатні адмінпослуги населенню, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 4 приміщень та одне приміщення (Олександрівський відділ, смт. Олександрівка, вул. Самарська, 21) розташований на 1-му поверсі, входи (виходи) у будівлю не потребують облаштування пандусами, у зв’язку з тим що відсутні сходи біля входу (виходу) що є зручно для осіб з інвалідністю тому не має потреби проводити відповідні будівельні роботи.  На теперішній час більша частина територіальних підрозділів не здійснюють свої повноваження через повномасштабну збройну агресію російської федерації. У зв’язку з цим у 2023 р. та за 2024 р. не проводились відповідні будівельні/ремонтні роботи, щодо пристосування головних входів і приміщень будівель до фізичної безбар`єрності. Також за період повномасштабної агресії рф були пошкоджені 4 та зруйновані 3 будівлі та частина будівель була захоплена і перебувають під окупацією.  Так будівля де був розташований Покровський відділ ГУ ДМС у Донецькій області (Донецька область, м. Покровськ, вул. Кармелюка, 2), у зв’язку з ракетним ударом країною агресором була зруйнована у травні 2024 р. Відділ переміщено у червні 2024 р. до смт. Олекандрівка, площа Незалежності, 3. Приміщення орендоване, підрозділ розташований на 2 поверсі, вхід (вихід) у будівлю не облаштовано пандусом та відсутні відповідні інформаційні знаки. *Враховуючи що підрозділ переміщено у червні 2024 р. у найближчий час планується розглянути питання щодо можливості проведення відповідних будівельних робіт, та їх доцільність.*  Щодо проведення вказаних ремонтних робіт у інших орендованих будівлях на сьогодення не доцільно у зв’язку з активними бойовими діями у регіоні та найближчим часом не плануються відповідні роботи щодо обладнання пандусами, підйомними пристроями, з’їздами тощо до стабілізації безпекової ситуації.  **УДМС у Житомирській області**  Станом на сьогоднішній день всього 22 приміщення в яких розміщуються підрозділи територіального органу ДМС та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 22 приміщення .  Всі приміщення перебувають в оренді і тому капітальні видатки не плануються.  Одночасно за 2024 року, було забезпечено пристосування приміщення до сучасних норм доступності у приміщеннях одного підрозділуУДМС, а саме:   * Бердичівський відділ УДМС - встановлено сучасні захисні ролети відповідно до стандартів доступності, загальна сума всіх проведених робіт склала 9.86 тис. грн. (кошти державного бюджету) * В приміщенні УДМС забезпечено відновлення роботи вантажно – пасажирського ліфта в разі потреби підняття на 2-3 поверхи осіб маломобільних на візках колісних. ( роботи виконано за рахунок орендодавця).   **ГУДМС у Закарпатській області**  Станом на сьогоднішній день всього 19 приміщень в яких розміщуються підрозділи ГУДМС у Закарпатській області та надаються адміністративні послуги, з них пристосовані до сучасних стандартів доступності 13 приміщень, а саме:  Мукачівський відділ №2, Виноградівський, Берегівський, Хустський, Тячівський та один вхід в приміщення ГУ ДМС забезпечені вільним доступом. Перечинский, Рахівський, Свалявський, Ужгородський відділ №2, Ужгородський відділ №1, Іршавський (в Іршавському відділі збудовано пандус за кошти місцевої громади в 4 кварталі 2023р) та приміщення ГУ ДМС у Закарпатській області обладнані пандусами.  Два приміщення, а саме:  Мукачівський відділ №1, Міжгірський відділ – технічно неможливе обладнання пандусами (недостатньо місця).  Чотири приміщення, а саме:  Воловецький, Великоберезнянський відділ, окремі приміщення відділів ГУ ДМС у Закарпатській області в м. Ужгород по вул.Загорській 2 та Православна наб. 20 розташовані на другому і вище поверхах.  Одночасно за період 2023-2024 роки було забезпечено пристосування приміщення до сучасних норм доступності у 2 приміщеннях ГУ ДМС у Закарпатській області, а саме:  Свалявський відділ – підйомний пристрій  Хустський відділ – вільний доступ.  **УДМС у Запорізькій області**  Станом на сьогоднішній день є 12 приміщень в яких розміщуються підрозділи УДМС у Запорізькій області. У 11 приміщеннях надаються адміністративні послуги населенню з них: 6 приміщень розташовані на першому поверсі та не потребують встановлення пандусів; у одному приміщенні присутній пандус; у 3 приміщеннях неможливе встановлення пандусів, у зв’язку з відсутністю технічної можливості для встановлення пандусів чи інших спеціальних конструкцій.  На входах в такі приміщення розміщені номера телефонів відповідальних працівників, що дає можливість організувати якісне надання адміністративних послуг.  В приміщенні де розміщується Комунарський відділ у м. Запоріжжі є необхідність встановлення пандуса, але на даний час вирішується питання про укладання договору оренди та переміщення вказаного відділу в іншу будівлю.  **УДМС в Івано-Франківській області**  Управлінням здійснено відповідні заходи щодо забезпечення належних умов для надання адміністративних послуг громадянам з певними вадами, похилого віку та відвідувачам з дитячими візочками. Зокрема, адміністративні приміщення 6 територіальних підрозділів ( Долинський, Івано-Франківський, Надвірнянський , (з центтром обслуговування у селищі Богородчани), Калуський, Рожнятівський, Яремчанський відділи міграційної служби) обладнані пандусами та кнопками виклику з інформаційними табличками з написом « Кнопка виклику» працівників для обслуговування маломобільних груп населення.  У 2-х територіальних підрозділах (Тисменицький, Надвірнянський (з центром обслуговування громадян у місті Надвірна) потреби у встановленні пандусів немає, оскільки входи в адміністративні приміщення розміщені на першому поверсі і є зручними для всіх категорій громадян. Дані приміщення також обладнані кнопками виклику з інформаційними табличками з написом « Кнопка виклику» працівників для обслуговування громадян із вадами здоров’я.  Службові приміщення решти 8 підрозділів, а саме: Верховинського, Галицького, Коломийського, Косівського, Рогатинського, Снятинського, Тлумацького, Городенківського відділів міграційної служби розміщені на других-третіх поверхах в орендованих адміністративних будівлях і обладнані кнопками виклику з інформаційними табличками з написом « Кнопка виклику» працівників для обслуговування громадян із вадами здоров’я, що забезпечує можливість усім громадянам, в тому числі маломобільних груп населення, отримувати адміністративні послуги у повному обсязі і в належних умовах.  **УДМС у Луганській області**  Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року № 1668/39004, затверджено перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, згідно з яким всі територіальні громади Луганської області є тимчасово окупованою територією України.  УДМС у Луганській області виконує свої повноваження в орендованих приміщеннях за адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки 26-А.  Станом на сьогодні проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт є неможливим.  Заплановано проведення відповідних робіт щодо обладнання пандусами, підйомними пристроями, з’їздами тощо після деокупації Луганської області.  **ГУ ДМС у Львівській області**  Станом на сьогоднішній день всього 33 приміщення в яких розміщуються підрозділи ГУ ДМС та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 20 приміщень, а саме:  Приміщення, де вхідні двері відповідають сучасним нормам доступності:   1. м. Львів, вул.Руданського,3 2. м. Львів ву.Зелена,20 3. м. Львів вул. Залізнична,16 4. м. Трускавець, вул.Данилишиних,62 5. м. Броди, вул.Гончарська,15 6. м. Кам’янка-Буська ,вул.Незалежності,27 7. м. Радехів, вул.Сонячна,2 8. м. Золочів, вул.Б.Возницького,1 9. м. Яворів, вул.Львівська, 10   Встановлені пандуси:   1. м. Львів, вул.Ген.Чупринки,71 2. м. Львів, вул.Зелена, 150 3. м. Жовква, вул.Святої Трійці, 3г/34 4. м. Буськ, вул.Петрушевича,3 5. м. Дрогобич, вул.Стрийська,64 6. м. Городок, вул. Львівська, 1а 7. м. Миколаїв, вул.Мазепи, 37 8. м. Сокаль, вул.Святого Володимира,4 9. м. Сколе, вул.Братів Вільшинських,14 10. м. Стрий Самбір, вул.. Коцюбинського,6 11. м. Турка, вул.Молодіжна,46   Заплановано на 2025 рік проведення відповідних робіт: Стрийський відділ ГУ ДМС м. Стрий вул.Львівська,141 – встановлення пандуса.  Бориславський відділ ГУ ДМС м. Борислав, вул. В.Великого,28.- встановлення пандуса.  Станом на сьогоднішній день всього 33 приміщення в яких розміщуються підрозділи територіального органу ДМС та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 20 приміщень.  Заплановано проведення відповідних робіт щодо обладнання пандусами, з’їздами тощо у 2024 році- у 4 приміщеннях у разі надходження кошторисних призначень.  За 2024 рік, не забезпечено пристосування приміщень до сучасних норм доступності у зв’язку з відсутністю кошторисних призначень.  **УДМС у Миколаївській області**  Станом на сьогоднішній день всього 21 приміщень в яких розміщуються підрозділи територіального органу УДМС та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності (пандуси, платформи) 13 приміщень.  В динний час Управлінням проводиться робота по переміщенню деяких підрозділів ( які розміщуються у приміщеннях правоохоронних органів) в інші приміщення, при проведенні даної роботи також враховуються ці питання.  За 2024 року, ще не була збільшена кількість пристосованих приміщень до сучасних норм доступності в частині (пандуси, платформи).  **ГУ ДМС в Одеській області**  Станом на сьогоднішній день всього 36 приміщень в яких розміщуються підрозділи ГУ ДМС в Одеській області. У 33 приміщення надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 18 приміщень; 7 приміщень планується переміщення підрозділів; у 6 приміщенням неможливо встановити пандуси, у зв’язку з їх розташуванням на другому чи четвертому поверхах, або відсутня технічна можливість для їх встановлення. Приміщення, які неможливо облаштувати пандусами, забезпечено системами виклику для інвалідів.  Заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо обладнання пандусом, підйомними пристроями, з’їздами тощо у 2024 році – у 2 приміщеннях.  **УДМС у Полтавській області**  Станом на сьогоднішній день у наявності 21 приміщення, в яких розміщуються підрозділи УДМС та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 14 приміщень: 3 – мають вільний доступ до своїх приміщень, 11 – мають вхід обладнаний пандусом для заїзду на спеціальних колясках.  21 підрозділ мають двері, адаптовані для використання спеціальних пристроїв маломобільними особами.  Всі 7 підрозділів, вхід в які потребує обладнання пандусом чи іншим технічним засобом для забезпечення можливості доступу маломобільних осіб мають кнопку виклику працівників УДМС.  Одночасно за період січень-вересень 2024 року, було забезпечено пристосування приміщення до сучасних норм доступності у 3 приміщеннях ТО ДМС, а саме:   * Миргородський відділ Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області: облаштовано пандус, встановлені поручні, загальна сума всіх проведених робіт склала 10,456 тис.грн. (кошти державного бюджету)   2 територіальні підрозділи: Полтавський відділ Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області та Решетилівський сектор Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області, які раніше були у будівлях, що не відповідали вимогам доступності, були переміщені у приміщення, виділені місцевими територіальними громадами і які обладнані пандусами, поручнями та мають адаптовані для проїзду колясок двері.  **УДМС у Рівненській області**  Станом на сьогоднішній день всього 14 приміщень в яких розміщуються територіальні підрозділи УДМС у Рівненській області та надаються адміністративні послуги. З них пристосованих до сучасних стандартів доступності 12 приміщень.  У 2024 році проведено відповідні роботи щодо обладнання пандусом приміщення Здолбунівського відділу який прийнято на баланс ДМС України в 1-му кварталі 2024 року за адресою: м. Здолбунів, вул. Богдана Хмельницького, 7А.  Також, за період січень-грудень 2024 року в результаті переміщення Березнівського відділу УДМС з приміщення правоохоронного органу було забезпечено пристосування приміщення Березнівського відділу УДМС у Рівненській області за адресою: м. Березне, вул. М. Буховича, 6, до вимог доступності а саме, обладнання пандусом.  **УДМС у Сумській області**  В УДМС у Сумській області всі 15 структурних (територіальних) підрозділів облаштовані інформаційними табличками (таблички, які містять написи шрифтом Брайля).  Шосткинський відділ (м. Шостка, вул. Шевченка,8) облаштований пандусом та приміщенням на першому поверсі для надання адміністративних послуг для маломобільних груп населення.  В Конотопському відділі (м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 26), Тростянецькому (м. Тростянець, вул. Миру,2) та Кролевецькому (м. Кролевець, вул.Грушевського,21) секторах встановлено «Кнопку виклику».  **УДМС у Тернопільській області**  Витрати на капітальне будівництво не передбачено кошторисом на 2024 рік  Усі структурні підрозділи УДМС у Тернопільській області, що надають адміністративні послуги, розміщено у приміщеннях з наявністю пандусів та кнопок виклику.  Приміщення Монастириського сектору, та Гусятинського відділів УДМС у Тернопільській області розташовані на другому поверсі які обладнані є кнопками виклику .  Всі приміщення перебувають в оренді і тому капітальні видатки не плануються.  Для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, з усіх структурних підрозділів у 15-ти є в наявності пандуси, а саме:  1) Бережанський відділ УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою м. Бережани, вул. Шевченка, 15;  2) Борщівський відділ УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою м. Борщів, вул. Шевченка, 20А;  3) Бучацький відділ УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою м. Бучач, Майдан Волі, 1;  4) Заліщицький сектор УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою м. Заліщики, вул.С. Бандери,15Б;  5)Зборівський сектор УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою м. Зборів вул. Б.Хмельницького 17А  6) Збаразький відділ УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою м. Збараж, вул. Б Хмельницького,1;  7) Козівський сектор УДМС у Тернопліьській області, розташований за адресою: смт.Козова, вул.Соборна, 8;  8) Кременецький відділ УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою м. Кременець, вул.. Богдана Хмельницького17А;  9) Лановецький сектор УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою: м.Ланівці, вул.Незалежності,43А;  10) Підволочиський сектор УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою: смт. Підволочиськ, вул.. Зелена,4В;  11) Теребовлянський відділ УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою: м. Теребовля, вул. Паращука, 2;  12) Тернопільський відділ №1 УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Є. Коновальця, 6;  13) Тернопільський відділ №2 УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б;  14) Чортківський відділ УДМС у Тернопільській області, розташований за адресою: м. Чортків, вул. Хичія, 1;  15) Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області, розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна 1Б територіальної громади міста.  **ГУ ДМС у Харківській області**  Станом на сьогоднішній день всього 33 приміщень в яких розміщуються підрозділи ГУ ДМС у Харківській області. У 27 приміщеннях надаються адміністративні послуги з них: у 20 приміщеннях наявні пандуси; 3 приміщення розташовані на першому поверсі та не потребують встановлення пандусів; у 5 приміщеннях неможливе встановлення пандусів, у зв’язку з розташуванням підрозділів на другому та/або третьому поверсі, або в приміщенні де відсутня технічна можливість для встановлення пандусів чи інших спеціальних конструкцій. В декількох підрозділах встановлена кнопка виклику.  **УДМС у Херсонській області**  Із 12 територіальних підрозділів УДМС у Херсонській області, 5 знаходяться на деокупованій правобережній частині території Херсонської області та апарат УДМС, в штатному режимі функціонує 5 підрозділів УДМС та апарат УДМС, а саме:  - апарат УДМС у 2024 році заключено договір оренди приміщення з Департаментом розвитку об’єктів комунальної власності ТГ ХМР за адресою: вул. І. Кулика, буд. 133-А, 2-3 поверхи м. Херсон . На цей час активно ведуться роботи з облаштування службових приміщень у вищезазначених будівлях А також приведення зазначених будівель та приміщень у належний стан, оснащення їх елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  - Дніпровський відділ у м. Херсоні УДМС у 2024 році заключено договір оренди приміщення з Департаментом розвитку об’єктів комунальної власності ТГ ХМР за адресою: вул. І. Кулика, буд. 133-А, 1 поверх м. Херсон. На цей час активно ведуться роботи з облаштування службових приміщень у вищезазначених будівлях А також приведення зазначених будівель та приміщень у належний стан, оснащення їх елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  - Корабельний відділ у м. Херсоні УДМС у 2024 році заключено договір оренди приміщення з Департаментом розвитку об’єктів комунальної власності ТГ ХМР за адресою: вул. Костя Гордієнка, буд. 11 (Лавреньова, 11), 1 поверх м. Херсон. На цей час активно ведуться роботи з облаштування службових приміщень у вищезазначених будівлях А також приведення зазначених будівель та приміщень у належний стан, оснащення їх елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, (встановлено пандус, поручні до сучасних стандартів доступності, загальна сума проведених робіт склала 52 978 грн. (кошти державного бюджету).  - Херсонський відділ УДМС розташовані (м. Херсон вул. Театральна, 29) вхід до приміщення обладнано пандусом та поручнями;  - Бериславський відділ УДМС (Херсонська область смт. Велика Олександрівка вул. Таврійська, буд.5) вхід до приміщення обладнано пандусом та поручнями;  - Нововоронцовський сектор УДМС (Херсонська область смт. Нововоронцовка пров. Кооперативний, буд.4) вхід до приміщення обладнано поручнями.  - у 2024 році визначено один із пріоритетних напрямків стосовно розміщення працівників апарату і Дніпровського відділу у місті Херсоні за адресою: вул. І. Кулика, буд. 133-А, м. Херсон, та Корабельного відділу у м. Херсоні УДМС за адресою: вул. Лавреньова, 11, м. Херсон. (встановлено пандус, поручні до сучасних стандартів доступності, загальна сума проведених робіт склала 52 978 грн. (кошти державного бюджету)  А також приведення зазначених будівель та приміщень у належний стан, оснащення їх елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  На цей час активно ведуться роботи з облаштування службових приміщень у вищезазначених будівлях.  **УДМС у Хмельницькій області**  Станом на 11.12.2024 всього 18 приміщень в яких розміщуються підрозділи УДМС у Хмельницькій області та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 17 приміщень.  У 2024 році за сприяння органів місцевого самоврядування було встановлено пандуси до входу в Нетішинський сектор та Красилівський сектор УДМС у Хмельницькій області. У Городоцькому секторі встановлено кнопку виклику.  Одночасно за період 2023-2024 року, було проведено капітальний ремонт приміщення Кам'янець-Подільського відділу за адресою  м. Кам'янець-Подільський, вул. Симона Петлюри, 14 за кошти місцевого бюджету на загальну суму  4,5 млн. грн., зокрема забезпечено пристосування приміщення до сучасних норм доступності, а саме встановлено пандус, кнопку виклику та ліфт для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю, встановлено спеціальні поручні у туалетах.  На 2025 рік розглядається можливість встановлення пандусу в Городоцькому секторі УДМС у Хмельницькій області за рахунок місцевого бюджету територіальної громади міста.  **УДМС у Чернівецькій області**  Станом на сьогоднішній день всього 12 приміщень, в яких розміщуються підрозділи УДМС у Чернівецькій області та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 10 приміщень (облаштовано пандусами).  Заплановано проведення відповідних робіт щодо облаштування пандусами у 2024 році – у 2 підрозділах за рахунок органів місцевого самоврядування.  **УДМС у Чернігівській області**  Станом на сьогоднішній день 16 приміщень в яких розміщуються підрозділи Управління ДМС у Чернігівській області, (всього 17 підрозділів) та надаються адміністративні послуги. З них пристосованих до сучасних стандартів доступності - 12 приміщень, що облаштовані пандусами (по 1-му в кожному підрозділі) та Управління ДМС (3-пандуси).  Станом на сьогоднішній день всього 17 приміщень, в яких розміщуються підрозділи УДМС у Чернігівській області та надаються адміністративні послуги, з них пристосованих до сучасних стандартів доступності 13 приміщень, а саме:   * Бахмацький сектор УДМС у Чернігівській області, м.Бахмач, вул. Героїв України, 36, Чернігівська обл., Ніжинський р-н; * Бобровицький сектор УДМС у Чернігівській області, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 50, Чернігівська область, Ніжинський р-н; * Борзнянський сектор УДМС у Чернігівській області, м.Борзна, вул. Куліша, 14, Чернігівська область, Ніжинський р-н; * Городнянський сектор УДМС у Чернігівській області, вул. Троїцька, 10, Чернігівська область, Чернігівський р-н; * Ічнянський сектор УДМС у Чернігівській області, м.Ічня, пл. Т.Г.Шевченка, 1, Чернігівська обл., Прилуцький р-н; * Козелецький сектор УДМС у Чернігівській області, селище Козелець, вул. Соборності,27, Чернігівська область, Чернігівський район; * Коропський сектор УДМС у Чернігівській області, сел. Короп, вул. Успенська,2, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район; * Корюківський відділ УДМС у Чернігівській області, м.Корюківка, вул. Вокзальна, 9, Чернігівська область, Корюківський район; * Менський сектор УДМС у Чернігівській області, м.Мена, вул. Героїв АТО, 8 Чернігівська область, Корюківський район; * Новгород-Сіверський відділ УДМС у Чернігівській області, м. Новгород - Сіверський, вул. Захисників України,10, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район; * Носький сектор УДМС у Чернігівській області, м. Носівка, вул. Центральна,20, Чернігівська область, Ніжинський район; * Прилуцький відділ УДМС у Чернігівській області, м. Прилуки, вул. Соборна,40, Чернігівська область, Прилуцький район; * УДМС у Чернігівській області, м.Чернігів, вул. Шевченка, 51а.   Приміщення Чернігівського та Ніжинського відділів УДМС у Чернігівській області не обладнані пандусами, разом з тим метою забезпечення доступності маломобільних груп населення до адміністративних послуг встановлено кнопку виклику спеціаліста підрозділу та за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку медицини» ICF «Contribution to Medicine Development» ці підрозділи забезпечено кріслами колісними для транспортування людей з інвалідністю.  В подальшому керівництвом УДМС у Чернігівській області буде вирішуватись питання щодо виділення коштів з місцевого бюджету для обладнання Чернігівського відділу УДМС у Чернігівській області пандусом за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 106  Ніжинському відділу УДМС у Чернігівській області (адреса: вул. Яворського, 1, м.Ніжин, Чернігівська обл., Ніжинський район) є нагальна потреба облаштування пандуса- підйомника.  Проведено зустріч з головою Ніжинської міської ради щодо вирішення цього питання за рахунок участі в муніципальній програмі міжнародної технічної допомоги органів місцевої влади. Виділення коштів на зазначені цілі передбачено в 1-му кварталі 2025 року.  **ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області**  Встановлено пандус в Бороварському об'єднаному відділі ЦМУ ДМС орендодавцем за рахунок територіальної громади.  Станом на сьогоднішній день всього 36 приміщень в яких розміщуються підрозділи ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області та надаються адміністративні послуги , з них 11 приміщень знаходяться на першому поверсі і не потребують додаткових пристосувань; 11 приміщень пристосовані до сучасних стандартів доступності, а саме мають пандуси; у 10 приміщеннях неможливо проведення робіт по технічних причинах.  Заплановано на 2025 рік проведення відповідних робіт, а саме встановлення пандусів по 4-х відділах..  **ЦПМУ ДМС**  Центрально-південним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби не потребують негайного проведення ремонтних робіт, знаходяться в технічно задовільному стані де в основному забезпечено безбар’єрність доступу маломобільних груп населення. |
| 2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Станом на сьогоднішній день у 256 приміщеннях, в яких розміщуються підрозділи територіальних органів ДМС встановлені кнопки виклику персоналу та інформаційні знаки, у тому числі щодо доступності приміщень.  За 2024 рік:  **УДМС у Вінницькій області**  Кнопки виклику співробітника для здійснення прийому громадян з обмеженими фізичними можливостями та інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю станом на 20 червня 2024 року встановлені у 100% структурних підрозділів УДМС.  У всіх без винятку приміщеннях структурних та територіальних підрозділів УДМС розміщено інформацію для осіб із вадами зору виконане шрифтом «Брайля» із нанесенням графіку прийому громадян та переліку документів, який подається для оформлення паспортних документів. Також на службових кабінетах Управління розміщено таблички із рельєфним нанесенням інформації та номерів кабінетів (шрифтом «Брайля»).  **УДМС у Волинській області**  Для всіх структурних підрозділів УДМС у Волинській області, придбано та встановлено таблички зі шрифтом Брайля, а також системи виклику для інвалідів ВЕLFIX SET-HELP 1YЕВ а саме:  - в УДМС у Волинській області  (включаючи Луцький відділ №2 УДМС у Волинській області) за адресою: м.Луцьк, вул.Градний узвіз,4.  -у Володимирському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Володимир, вул.Шевченка,11;  -у Горохівському відділі УДМС у Волинській області за адресою:м.Горохів, вул.Гетьманська,5;  -у Камінь-Каширському відділі УДМС у Волинській області за адресою:м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка,8;  - у Луцькому відділ №1 УДМС у Волинській області за адресою: м.Луцьк, вул.Кравчука,12;  **-** у Ківерцівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Ківерці, вул.Паркова,8;  -у Ковельському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Ковель, вул.Драгоманова,22;  -у Любешівському секторі УДМС у Волинській області за адресою: смт.Любешів, вул.Монастирська, 90а;  -у Любомльському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Любомль, вул.Богдана Хмельницького,6;  -у Маневицькому відділі УДМС у Волинській області за адресою: смт.Маневичі, вул.100-річчя Маневич,53;  -у Нововолинському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7;  -у Ратнівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Ратне, вул.30 років Перемоги,5.  -у Старовижівському секторі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності,52.  **ГУ ДМС у Дніпропетровській області**  В 20 адміністративних приміщеннях ГУ ДМС у Дніпропетровській області забезпечено нанесення контрастного маркування на прозорі полотна вхідних дверей. Є в наявності та діє кнопка виклику працівників, як одного із способів «розумного пристосування».  **УДМС у Житомирській області**  Всі 22 приміщення, в яких надаються адміністративні послуги забезпечено інформаційними знаками про наявність та розташування входів для осіб з інвалідністю  **ГУДМС у Закарпатській області**  Всі територіальні підрозділи ГУ ДМС у Закарпатській області обладнані кнопками виклику з інформаційними табличками з написом « Кнопка виклику» працівників для обслуговування громадян із вадами здоров’я та спеціальними інформаційними табличками з шрифтом Брайля які встановленні в 2020 році на загальну суму 77320 грн.  **УДМС у Запорізькій області**  Інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю в адміністративних будівлях, у тому числі орендованих не встановлювались.  В кожному відділенні розміщені таблички Брайля.  **УДМС в Івано-Франківській області**  Яремчанський відділ УДМС в Івано-Франківській області, вул. Руднєва, 13а, м. Яремче  Верховинський відділ УДМС в Івано-Франківській області, вул. Незалежності, 4а, смт. Верховина  Надвірнянський відділ УДМС в Івано-Франківській області, вул. Шевченка, 56, смт. Богородчани  **УДМС у Луганській області**  Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року № 1668/39004, затверджено перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, згідно з яким всі територіальні громади Луганської області є тимчасово окупованою територією України.  УДМС у Луганській області виконує свої повноваження в орендованих приміщеннях за адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки 26-А.  Станом на сьогодні встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю є неможливим.  Заплановано встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю після деокупації Луганської області.  **УДМС у Миколаївській області**  Всі приміщення, в яких розміщуються підрозділи територіального органу УДМС та надаються адміністративні послуги, пристосовані до сучасних стандартів доступності (наявність спецпозначки та кнопка виклику).  **ГУ ДМС в Одеській області**  В приміщеннях, які не облаштовані пандусами наявні системи виклику для інвалідів.  **УДМС у Полтавській області**  Всі територіальні підрозділи обладнані табличками шрифтом Брайля із інформацію про територіальний підрозділ УДМС  **УДМС у Рівненській області**  Головні входи до всіх 14-ти адміністративних приміщень територіальних підрозділів УДМС, якими користуються відвідувачі з особливими потребами, додатково обладнані відповідно позначеними кнопками виклику працівника та тактильними табличками.  **УДМС у Сумській області**  В УДМС у Сумській області всі 13 структурних (територіальних) підрозділів облаштовані інформаційними табличками (таблички, які містять написи шрифтом Брайля).  **УДМС у Тернопільській області**  Головні входи до приміщень Управління та приміщень територіальних підрозділів УДМС у Тернопільській області, якими користуються відвідувачі з особливими потребами, додатково обладнані відповідно позначеними кнопками виклику працівника та інформаційні таблички для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.  Всі територіальні підрозділи обладнані табличками шрифтом Брайля із інформацію про територіальний підрозділ УДМС  **ГУ ДМС у Харківській області**  Територіальні підрозділи ГУ ДМС у Харківській області розміщені в 33 будівлях різних форм власності на підставі договорів оренди. На балансі ГУ ДМС у Харківській області перебуває частина будівлі (чотири кімнати) за адресою: Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Миру,152, в якій розташований Краснокутський відділ ГУ ДМС у Харківській області.  В зазначених будівлях відсутні цокольні або підвальні приміщення, які можуть бути використані як засоби колективного захисту.  На теперішній час працівниками та відвідувачами територіальних підрозділів ГУ ДМС у Харківській області використовуються найближчі укриття до місць їх розташування (станції метрополітену, переходи, паркінги, зупинки-укриття тощо). На будівлях територіальних підрозділів розміщені об’яви з зазначенням адрес найближчих укриттів.  **УДМС у Херсонській області**  У 5 деокупованих територіальних підрозділах УДМС у Херсонській області у кожному територіальному підрозділі УДМС в наявності інформаційні знаки входи (виходи) для осіб з інвалідністю в адміністративних будівлях.  **УДМС у Хмельницькій області**  Інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю встановлено у 6 приміщеннях:  1) Хмельницький відділ №1;  2) Кам'янець-Подільський відділ;  3) Шепетівський відділ;  4) Чемеровецький сектор;  5) Волочиський сектор;  6) Сектор оформлення документів №1 відділу з питань паспортизації, реєстрації та еміграції.  **УДМС у Чернівецькій області**  У 2024 році органами місцевого самоврядування заплановано облаштувати та розмітити паркувальні місця для осіб з інвалідністю у 10 територіальних підрозділах, а в 1 територіальному підрозділі на сьогоднішній день облаштовані місця для паркування існують.  **УДМС у Чернігівській області**  Станом на сьогоднішній день входи (виходи) для осіб з інвалідністю (пандуси) розташовані в УДМС у Чернігівській області (3 штуки) м. Чернігів, вул. Шевченка, 51А, та у наступних територіальних підрозділах (по 1-й в кожному підрозділі): Бахмацький сектор УДМС у Чернігівській області: м. Бахмач, вул. Героїв України, 36; Бобровицький сектор УДМС у Чернігівській області: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 28А; Борзнянський сектор УДМС у Чернігівській області: м. Борзна, вул. П.Куліша, 114; Городнянський сектор УДМС у Чернігівській області: м. Городня, вул. Троїцька, 10; Ічнянський сектор УДМС у Чернігівській області: м. Ічня, площа Т.Г. Шевченка, 1; Козелецький сектор УДМС у Чернігівській області: смт. Козелець, вул. Родини Богомольців, 16; Коропський сектор УДМС у Чернігівській області: смт. Короп, вул. Успенська, 2; Менський сектор УДМС у Чернігівській області: м.Мена, вул. Героїв АТО, 8; Новгород-Сіверський відділ УДМС у Чернігівській області: м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 10; Прилуцький відділ УДМС у Чернігівській області: м. Прилуки, вул. Соборна, 40 Корюківський відділ УДМС у Чернігівській області: м. Корюківка, вул. Зарічна, 7; Носівський сектор УДМС у Чернігівській області: м. Носівка, вул. Центральна, 20.  Для осіб з вадами зору у всіх підрозділах розміщено інформаційні таблички зі шрифтом Брайля, які містять інформацію про назву підрозділу, графік надання адміністративних послуг та перелік адміністративних послуг, які надаються підрозділами УДМС у Чернігівській області.  Спеціальні позначки для інвалідів та кнопки виклику облаштовані у всіх підрозділах УДМС у Чернігівській області  **ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області**  Встановлені інформаційні знаки : Вхід, вихід і дзвіночок з Шрифтом Бра́йля у 36 приміщеннях.  **ЦПМУ ДМС**  На сьогоднішній день всі приміщення, в яких розташовані територіальні підрозділи ЦПМУ ДМС (Черкаська область), не є власністю ДМС та знаходяться в орендованих будівлях державної та комунальної власності, окрім Городищенського та Тальнівського секторів, головні входи яких пристосовано для використання мало мобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю.  Адмінбудівлі ЦПМУ ДМС (Черкаська область), Соснівський, Придніпровський, Уманський, Черкаський, Звенигородський, Золотоніський, Корсунь-Шевченківський відділи та Канівський, Монастирищенський, Чигиринський, Шполянський, Маньківський та Чорнобаївський сектори облаштовані пандусами та кнопками виклику.  Адмінбудівлі Смілянський відділ та Городищенський, Жашківський, Тальнівський сектори для доступності до вхідних дверей не потребують застосування пандусів, але кнопки виклику присутні. Також всі підрозділи забезпечені інформаційними табличками зі шрифтом Брайля.  Приміщення, в яких розташовані територіальні підрозділи ЦПМУ ДМС (Кіровоградська область), не є власністю ДМС та знаходяться в орендованих будівлях державної та комунальної власності, окрім апарату ЦПМУ ДМС (вул. Єгорова Олексія,25а) та Сектор архівної роботи Управління організаційно - аналітичного забезпечення (вул. Єгорова Олексія,40) , головні входи яких пристосовано для використання мало мобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю.  Гайворонський, Добровеличківський, Долинський, Кропивницький, Маловисківський, Новоархангельський, Новоукраїнський, Олександрівський, Петрівський сектори та Олександрійський та Подільський відділи (11 підрозділів) облаштовані пандусами та кнопками виклику.  Адмінбудівлі Світловодського відділу та Голованіського, Новомиргородського та Бобринецького секторів для доступності до вхідних дверей не потребують застосування пандусів.  Враховуючи те, що відсутнє фінансування на капітальні видатки (будівництво, реконструкцію) на 2024 рік, додаткові заходи щодо облаштування приміщень елементами доступності не плануються. |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність  Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного | | | | | |
| 6 | 34. Урегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних вебсайтах | 2023 – 2024 рік | УКЕС | На офіційному веб-сайті ДМС наявний функціонал, який дозволяє задіяти для перегляду інформації контрастну кольорову схему. Це дозволяє більш комфортно переглядати інформацію особам з порушеннями зору. |
| 4 | 36. Проведення аналізу стану інформаційної безбар’єрності | 3) проведення моніторингу доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, інформації та публічних послуг органів системи МВС | вересень грудень  2023 року | УКЕС  УРГЗКБ | У всіх територіальних підрозділах ДМС встановлено інформаційні стенди, на яких розміщується інформація про порядок надання послуг, інформаційні та технологічні картки послуг, графіки роботи, контактні дані тощо. Зазначені інформаційні стенди розміщено в загальнодоступних місцях.  Крім того, пунктом 36 Порядку № 302 передбачено, що у разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи, проходження лікування або за місцем розташування установи/закладу, де особа отримує соціальні послуги. |
| 5 | 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 1) участь у забезпеченні проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 2023 – 2024 роки | УКЕС | На офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Діяльність / Дотримання гендерної рівності та недискримінації, безбар`єрність / Довідники та інформація» забезпечено розміщення посилання на Довідник безбар`єрності (https://dmsu.gov.ua/diyalnist/rivni-prava-ta-mozhlivosti/dovidnik-bezbarernosti.html).  Також протягом 2024 року на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України та офіційних сторінках ДМС та територіальних органів ДМС у соціальній мережі Facebook забезпечено публікацію ряду інформаційних матеріалів, які стосуються надання послуг особам з інвалідністю, соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім’ям, людям похилого віку, дітям.  (https://dmsu.gov.ua/news/region/15626.html,  https://dmsu.gov.ua/news/region/15628.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15631.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15633.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15640.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15642.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15646.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15671.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15710.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15727.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15787.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15831.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15837.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15874.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15886.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15899.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15925.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15928.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15976.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/15991.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16005.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16006.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16007.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16059.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16074.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16076.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16090.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16099.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16107.html,  https://dmsu.gov.ua/news/region/16137.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16142.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16146.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16156.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16166.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16172.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16175.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16184.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16190.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16193.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16196.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16232.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16235.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16253.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16254.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16261.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16264.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16270.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16302.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16303.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16312.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16372.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16386.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16416.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16427.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16443.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16466.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16510.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16540.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16558.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16561.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16589.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16599.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16610.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16624.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16625.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16637.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16641.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16647.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16653.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16660.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16680.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16692.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16696.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16712.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16714.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16715.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16720.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16727.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16735.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16750.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16758.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16769.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16821.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16825.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16833.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16836.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16837.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16839.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16843.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16849.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16858.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16878.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16879.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16889.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16938.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16945.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16954.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16972.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/16974.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17005.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17007.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17021.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17023.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17025.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17051.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17054.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17064.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17075.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17090.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17095.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17126.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17137.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17170.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17171.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17192.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17221.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17223.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17233.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17249.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17252.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17270.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17295.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17310.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17315.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17316.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17325.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17373.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17377.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17380.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17386.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17397.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17445.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17449.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17457.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17482.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17487.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17488.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17489.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17503.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17540.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17548.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17550.html, https://dmsu.gov.ua/news/region/17578.html тощо). |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність  Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | | | | | |
| 12 | 70. Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 1) визначення переліку комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 2023 рік | УКЕС | **Виконувалось у 2023 році.**  В ДМС проводилось інформування та індивідуальні консультації про діяльність та надання послуг із застосуванням диференційованого підходу у рамках принципу безбар’єрності.  Доведення до відома громадян інформації про публічні послуги ДМС здійснювалось шляхом систематичного розміщення тематичних публікацій на офіційному сайті ДМС; офіційній сторінці ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області в соціальній мережі «Фейсбук», а також у ЗМІ. Публікації розміщувались на Порталі МВС, ресурсах інформаційних агенцій «Укрінформ», «Інтерфакс-Україна», у газеті «Міграція», на сайтах ukr.net, meta.ua, «Суспільне», в інтернет-виданнях «Економічна правда», «Цензор.НЕТ», «СтопКор», «Вечірній Київ», «Судово-юридична газета», на порталі Directspeech.news, агрегаторі новин, які висвітлюються органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні тощо. У публікаціях висвітлювалися питання забезпечення доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, інформації та адміністративних послуг ДМС. Повідомлялося про відновлення електронної черги, графіки роботи підрозділів, нововведення для комфорту відвідувачів, надавалися відповіді на часті питання. Йшлося про комунікаційні заходи за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку, забезпечення діяльності дитячих кімнат (куточків) у підрозділах. |
| 2) здійснення комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | На офіційному веб-сайті ДМС, офіційних сторінках ДМС та територіальних органів ДМС у соціальній мережі Facebook на постійній основі розміщується інформація щодо надання територіальними органами ДМС послуг захисникам України, особам з інвалідністю, людям похилого віку, багатодітним сім’ям, дітям тощо.  В рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей в територіальних органах та підрозділах ДМС проведено ряд заходів, під час яких працівники ДМС розповідали батькам та дітям про послуги з оформлення документів, зокрема щодо їх одночасного оформлення, проводилися тематичні екскурсії в підрозділах, вручалися подарунки. Крім того, працівники територіальних органів ДМС періодично проводять заходи у вищих навчальних закладах та школах, під час яких знайомлять дітей з роботою міграційної служби, порядком оформлення документів тощо.  Також 29 серпня 2024 року Голова ДМС разом із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України та інших органів системи МВС вшанували пам'ять захисників України біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві.  Пам’ятні заходи також відбулися на Байковому кладовищі, біля могил колишнього керівництва МВС та на території інших меморіальних комплексів захисникам України.  Інформація про захід висвітлена на офіційному вебсайті ДМС (https://dmsu.gov.ua/news/dms/16941.html). |
| Стратегічна ціль: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації | | | | | |
| 14 | 77. Поширення інформації про існуючі засоби правового захисту і передові практики, спрямовані на полегшення доступу особи з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до правового захисту у випадках дискримінації | 1) проведення навчання для працівників МВС та працівників органів системи МВС щодо дотримання вимог антидискримінаційного законодавства, толерантності та принципів безбар’єрного спілкування | квітень-вересень  2023 року | УП | В системі ДМС відсутні навчальні установи і організації, на базі яких можуть здійснюватися підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  Підвищення кваліфікації державних службовців ДМС здійснюється на базі суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів).  У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» професійний розвиток – безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей та здійснюється за такими видами навчання: підготовка, підвищення кваліфікації, стажування, самоосвіта.  Водночас інформуємо, що протягом трьох кварталів 2023 року працівники ДМС брали участь у навчаннях щодо дотримання вимог антидискримінаційного законодавства, толерантності та принципів безбар’єрного спілкування, а саме:   * дотримання прав людини та протидія дискримінації – 87; * безбарʼєрна грамотність – 192; * запобігання та протидія сексизму під час роботи з колегами/колежанками – 24; * жінки та чоловіки: гендер для всіх – 18; * дотримання прав людини – 4; * гендерна політика України -1; * впровадження гендерних підходів у діяльності органів публічної влади – 66; * права людини для держслужбовців – 37; * держава без барʼєрів – 128; * захист прав людей з інвалідністю – 86; * принципи толерантності та стратегія кризового реагування – 1; * інклюзивність, як умова розвитку толерантного суспільства – 55; * забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян – 2; * міжнародно-правове забезпечення реалізації ґендерної політики в Україні – 1; * запобігання сексуальним домаганням на робочому місці – 2; * гендерно орієнтоване врядування – 2.   Крім того інформуємо, що Управлінням персоналу, відповідно до ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», у 2023 році розроблено онлайн курс на тему: «Безбар’єрність», який в грудні 2023 року розміщено в СПЗ «Навчання працівників ДМС» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами.  З початку 2024 року працівники апарату та територіальних органів ДМС проходять навчання за вказаним курсом. |
| 2) забезпечення проведення тренінгів щодо використання сучасних цифрових сервісів для спілкування з особами з порушенням слуху | липень-грудень 2024 року | УП  УКЕС | ДМС листом від 17.10.2024 № 10.4-10178/1-24 звернулась до Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» з проханням винайти можливість та делегувати уповноваженого працівника для долучення до проведення тренінгу та/або підготовки навчальних матеріалів (лекції, презентації, довідкові матеріали, відеолекції тощо) за темою «Використання сучасних цифрових сервісів для спілкування з особами з вадами слуху». Станом на 27.11.2024 відповідь від Громадської організації не надходила. |
| 3) створення інформаційних матеріалів про забезпечення недискримінації, доступності та безбар’єрності в органах системи МВС | квітень-жовтень  2023 року | УКЕС | На офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Діяльність/Дотримання гендерної рівності та недискримінації, безбар`єрність/Довідники та інформація» забезпечено розміщення посилання на Довідник безбар`єрності (https://dmsu.gov.ua/diyalnist/rivni-prava-ta-mozhlivosti/dovidnik-bezbarernosti.html). |
| 17 | 83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях | 2) забезпечення можливості реалізації права на звернення та отримання послуг особами з порушеннями слуху, зору та особами, які страждають на психічні розлади | 2023 рік | УРГЗКБ | **Виконувалось у 2023 році**  Працівниками ДМС у разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи, проходження лікування або за місцем розташування установи/закладу, де особа отримує соціальні послуги.  На сайті ДМС створено версію для осіб з вадами зору, а також можливість звернутись до ДМС для маломобільних осіб декількома способами через мережу інтернет, а саме:  - телефоном (телефони гарячих ліній, телефони структурних підрозділів та територіальних органів);  - електронною поштою (hotline@dmsu.gov.ua);  - за допомогою електронного сервісу через офіційний вебсайт ДМС (https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html);  - за допомогою WhatsApp за номером телефону + 38 (096) 033-24-42. |
| 3) створення системи укриттів в адміністративних будівлях МВС та органах системи МВС з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | 2023-2024 роки | УРГЗКБ | Враховуючи, що більшість приміщень є орендованими та не містять пристосованих згідно норм власних укриттів, при оголошенні сигналу "Повітряна тривога" персоналом територіальних органів, підрозділами, установами ДМС використовується – 498 укриттів, захисних споруд цивільного захисту загального користування, які найближче розташовані до відповідних підрозділів.  **УДМС у Вінницькій області**  УДМС у Вінницькій області не є балансоутримувачем приміщень, в яких розміщені підрозділи. Управління не має можливості створити власні укриття з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. У разі необхідності планується використання загальнодоступних сховищ, або сховищ, що вже обладнані у приміщеннях, що надаються в оренду Управлінню.  **УДМС у Волинській області**  У власному приміщенні УДМС у Волинській області (враховуючи Луцький відділ №2 УДМС у Волинській області) наявне укриття, яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Градний узвіз,4.  Враховуючи, що усі структурні підрозділи Управління знаходяться в орендованих приміщеннях, відповідні роботи зі створення системи укриттів з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю не проводилися.  **ГУ ДМС у Дніпропетровській області**  Усі 26 приміщень в яких розміщені підрозділи, знаходяться в користуванні на підставі договорів оренди, через що ГУ ДМС у Дніпропетровській області не має можливості створити власні укриття з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення. За потреби використовуються найближчі захисні укриття для захисту, інформацію про які доведено до співробітників та відвідувачів структурних та територіальних підрозділів.  **УДМС у Житомирській області**  Поруч з приміщеннями де здійснюється надання адміністративних послуг наявні тимчасові укриття в адмінбудинках або поруч з ними. Умові безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю забезпечено у двох підрозділах, зокрема: Богунський відділ УДМС в м. Житомирі та Корольовський відділ УДМС в м. Житомирі (де функціонують спеціально побудовані бомбосховища з системами життєзабезпечення). В напівпідвальному приміщенні УДМС обладнано робоче місце в окремій кімнаті, яка забезпечена електроживлення в тому числі і резервним ( електрогенератор) , комплектом меблів для персоналу та отримувачів послуг, встановлено засоби пожежної та охоронної сигналізації, є хол для відвідувачів в межах тимчасового укриття.  **ГУДМС у Закарпатській області**  Підрозділи ГУ ДМС у Закарпатській області знаходять в орендованих приміщеннях в яких відсутня можливість створити системи укриттів з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.  Інформація про місцезнаходження найближчого укриття розміщена в усіх територіальних підрозділах  **УДМС у Запорізькій області**  Структурні підрозділи УДМС у Запорізькій області розміщені в 12 будівлях різних форм власності на підставі договорів оренди. На балансі УДМС у Запорізької області перебуває одна будівля за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 52, в якій був розташований Бердянський відділ УДМС у Запорізькій області, на даний час будівля знаходиться в окупації.  В зазначених будівлях відсутні приміщення, які можуть бути використані як засоби колективного захисту.  Лише в підвальному поверсі приміщення де розміщується апарат Управління розгорнутий пункт незламності та при повітряних тривогах можливе використання його, як засіб колективного за захисту.  На теперішній час працівниками та відвідувачами територіальних підрозділів УДМС у Запорізькій області використовуються найближчі укриття, які входять до дислокації Запорізької міської ради.  **УДМС в Івано-Франківській області**  Станом на сьогоднішній день укриття є у Надвірнянському відділі УДМС в Івано-Франківській області, вул. Руднєва, 13а, м. Яремче, Верховинському відділі УДМС в Івано-Франківській області, вул. Незалежності, 4а, смт. Верховина, Надвірнянському відділі УДМС в Івано-Франківській області, вул. Грушевського, 14, м. Надвірна.  **УДМС у Луганській області**  Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року № 1668/39004, затверджено перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, згідно з яким всі територіальні громади Луганської області є тимчасово окупованою територією України.  УДМС у Луганській області виконує свої повноваження в орендованих приміщеннях за адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки 26-А.  Станом на сьогодні створення системи укриттів в адміністративних будівлях УДМС у Луганській області є неможливим.  Заплановано проведення відповідних робіт після деокупації Луганської області.  **УДМС у Миколаївській області**  УДМС у Миколаївській області не є балансоутримувачем приміщень, в яких розміщені підрозділи.  Отже, Управління не має можливості створити власні укриття з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. У разі необхідності планується використання загальнодоступних сховищ, або сховищ, що вже обладнані у приміщеннях, що надаються в оренду Управлінню.  **ГУ ДМС в Одеській області**  Усі приміщення ГУ ДМС в Одеській області, знаходяться в користуванні на підставі договорів оренди державної або комунальної власності. У разі необхідності використовуються загальнодоступні захисні споруди, які розташовані поруч та перебувають на балансі інших підприємств, установ і організацій. На будівлях територіальних підрозділів розміщені об’яви з зазначенням адрес найближчих укриттів.  **УДМС у Полтавській області**  В 21 приміщенні, в яких знаходяться територіальні підрозділи УДМС, відсутні укриття для персоналу та відвідувачів. Інформація про місцезнаходження найближчого (від 15 до 600 метрів) укриття розміщена в усіх територіальних підрозділах.  **УДМС у Рівненській області**  Всі підрозділи УДМС у Рівненській області знаходяться в орендованих приміщення, власні системи укриттів відсутні. Для забезпечення захисту працівників та відвідувачів використовуються захисні споруди місцевих територіальних громад та інших установ і відомств. Максимальна відстань від службових приміщень до обладнаних бомбосховищ не перевищує 600 метрів.  **УДМС у Сумській області**  Структурні (територіальні) підрозділи УДМС у Сумській області розташовані у орендованих приміщеннях та використовують найближчі загальнодоступні укриття.  **УДМС у Тернопільській області**  Усі приміщення, УДМС у Тернопільській області, знаходяться в користуванні на підставі договорів оренди державної або комунальної власності, через що в УДМС у Тернопільській області немає можливості облаштування власних укриттів.  Усіх структурних підрозділах є інформація про розміщення найближчих укриттів .  **ГУДМС у Харківській області**  Територіальні підрозділи ГУ ДМС у Харківській області розміщені в 33 будівлях різних форм власності на підставі договорів оренди. На балансі ГУ ДМС у Харківській області перебуває частина будівлі (чотири кімнати) за адресою: Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Миру, 152, в якій розташований Краснокутський відділ ГУ ДМС у Харківській області.  В зазначених будівлях відсутні цокольні або підвальні приміщення, які можуть бути використані як засоби колективного захисту.  На теперішній час працівниками та відвідувачами територіальних підрозділів ГУ ДМС у Харківській області використовуються найближчі укриття до місць їх розташування (станції метрополітену, переходи, паркінги, зупинки-укриття тощо). На будівлях територіальних підрозділів розміщені об’яви з зазначенням адрес найближчих укриттів.  **УДМС у Херсонській області**  Станом на сьогоднішній день у 5 деокупованих працюючих територіальних підрозділах УДМС у Херсонській області, які надають суб’єктам звернення адміністративні послуги, відсутня можливість створення системи укриттів в адміністративних будівлях з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення. Наприкінці 2023 року здійснено заходи щодо встановлення біля будівлі Херсонського відділу УДМС (м. Херсон вул. Театральна, 29) 5 секцій захисних споруд (габіонів) за сприяння офісу Гуманітарної допомоги Посольства Швейцарії в Україні. У 2024 році, здійснено заходи щодо встановлення біля будівлі Херсонського відділу УДМС (м. Херсон вул. Театральна, 29) бетонної споруди (мобільне укриття) за сприянням Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.  У 2024 році, здійснено заходи щодо встановлення біля будівлі УДМС (м. Херсон вул. Лавреньова, 11) бетонної споруди (мобільне укриття) за сприянням Херсонської обласної військової адміністрації.  - Бериславський відділ УДМС для співробітників та відвідувачів встановлено мобільне укриття біля орендованого приміщення відділу.  - Нововоронцовський сектор УДМС для співробітників та відвідувачів встановлено мобільне укриття біля орендованого приміщення сектору.  З митою створення безпечних умов функціонування підрозділів УДМС у місті Херсоні, керівництво УДМС звернулось з проханням до Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України та Херсонської обласної військової адміністрації щодо вирішення питання установки бетонної споруди за адресою: вул. І.Кулика, буд. 133-А, м. Херсон, для збереження життя та здоров’я працівників УДМС і громадян.  **УДМС у Хмельницькій області**  Усі приміщення, крім Городоцького сектору УДМС у Хмельницькій області, знаходяться в користуванні на підставі договорів оренди державної або комунальної власності, через що в УДМС у Хмельницькій області немає можливості облаштування власних укриттів.  У Городоцькому секторі існує протирадіаційне укриття, яке знаходиться в стані обмеженої готовності до експлуатації, системи вентиляції, водопостачання та водовідведення, опалення, зв'язку не передбачені проектом будівництва та не функціонують.  Персонал УДМС у Хмельницькій області та громадяни отримувачі адміністративних послуг використовують для захисту під час сигналу «Повітряна тривога» загальнодоступні укриття розташовані поблизу структурних та територіальних підрозділів, а саме:  1) Відділення Приват банк смт. Білогір'я, вул. Шевченка, буд. 57а  2 ) Віньковецька селищна рада смт. Віньківці, вул. Соборної України, буд. 20  3) КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської міської ради м. Волочиськ, вул. Незалежності, буд. 64  4 ) Управління державної казначейської служби у Городоцькому (Хмельницькому) районі м. Городок, вул. Грушевського, буд. 49   5 ) КЗ Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» м. Дунаївці, вул.  Шевченка, буд. 64  6) ОСББ «Жовтневе» м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів  Коріатовичів, буд. 68  7) Відділ культури Красилівської міської ради м. Красилів, вул Театральна, буд.3  8) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Летичівської селищної ради, селище Летичів, вул, Савіцького Юрія, буд. 16  9) Відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області м. Нетішин, вул. Енергетиків, буд. 4  10) Полонський ліцей № 1 Полонської міської ради м. Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 116  11) Старокостянтинівський ВП ГУНП в Хмельницькій області м.Старокостянтинів, вул. Попова, буд. 2  12) КЗ «Теофіпольська дитячо-юнацька спортивна школа» Теофіпольської селищної ради селище Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 9А  13) УМК «Центральна» м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 47  14) Газ контора м. Хмельницький, Миру, буд. 41  15) Чемеровецький будинок школярів смт. Чемерівці, вул. Центральна, 42 А  16) Шепетівський міський будинок культури м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 54  17) УМК «Проскурівська (ЖЕК №» 2)» м. Хмельницький, вул. М. Грушевського, буд. 85  **УДМС у Чернівецькій області**  Створити систему укриттів для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю в адміністративних будівлях УДМС у Чернівецькій області технічно немає можливості.  **УДМС у Чернігівській області**  Станом на сьогоднішній день у Борзнянському секторі УДМС у Чернігівській області: м. Борзна, вул. П. Кулиша, 114; у Ічнянському секторі УДМС у Чернігівській області: м. Ічня, Площа Т.Г.Шевченка, 1; у Бахмацькому секторі УДМС у Чернігівській області: м. Бахмач, вул. Героїв України, 36, Козелецькому секторі УДМС у Чернігівській області: смт. Козелець, вул. Родини Богомольців, 16; Коропському секторі УДМС у Чернігівській області: смт. Короп, вул. Успенська, 2 вже функціонують системи укриттів в адміністративних будівлях, в орендованих ТО ДМС.  **ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області**  ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області не є балансоутримувачем приміщень, в яких розміщені підрозділи. Отже Управління не має можливості створити власні укриття з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. У разі необхідності планується використання загальнодоступних сховищ, або сховищ, що вже обладнані у приміщеннях, що надаються в оренду Управлінню.  По 3-х приміщеннях за адресою: вул.Рейгана Рональда,22; вул. Березняківська,4-А; вул. Хмельницького Богдана,10-А , що передані із сфери управління Національної поліції України з оперативного управління Головного управління Національної поліції у м.Києві готуються пакети документів для оформлення права власності.  **ЦПМУ ДМС**  В приміщенні ЦПМУ ДМС (Черкаська область) по бул. Шевченка, 117 в м. Черкаси силами місцевої громади проведено капітальний ремонт підвальних приміщень адміністративної будівлі з метою влаштування найпростішого укриття подвійного призначення за адресою: бульвар Шевченка, 117, м. Черкаси, Черкаської області, також по територіальним підрозділам:   * Звенигородський відділ (місто Звенигородка, вул. Благовісна, 50 ГУНП в Черкаській області); * Корсунь-Шевченківський відділ (місто Корсунь-Шевченківський , вул. Ювілейна, 30 ДПС України (укриття Корсунь-Шевченківської Державної податкової інспекції); * Чигиринський сектор (місто Чигирин, Б.Хмельницького, 55 Укриття Чигиринського РВ національної поліції України в Черкаській області); * Чорнобаївський сектор (смт. Чорнобай, вул. Центральна, 152 Адміністравтивна будівля комунальної власності, яка передана в оперативне управління виконавчого комітету Чорнобаївської селищної ради); * Шполянський сектор (місто Шпола, Волонтерська, 24 Укриття Шполянського відділення поліції).   Враховуючи що, ЦПМУ ДМС (Кіровоградська область) не є балансоутримувачем приміщень, в яких розміщені територіальні підрозділи, не має можливості створити власні укриття з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. У разі необхідності планується використання загальнодоступних сховищ, або сховищ, що вже обладнані у приміщеннях, що надаються в оренду ЦПМУ ДМС. |
| 26 | 129. Запровадження інфраструктурних змін для забезпечення ефективного поєднання працівниками виконання професійних та сімейних обов’язків | забезпечення діяльності дитячих кімнат в державних органах, установах та організаціях | червень - грудень  2023 року | УРГЗКБ  ГУДМС  УДМС  ЦМУ ДМС в  м. Києві та Київській області | **УДМС у Вінницькій області**  Територіальні та структурні підрозділи Управління розташовані виключно в орендованих приміщеннях. Приміщень, що є в наявності, вистачає лише для розміщення працівників підрозділів, для виконання їх безпосередніх обов’язків. Можливість обладнання дитячих кімнат буде розглянуто при укладанні нових договорів оренди за умови наявності вільних приміщень.  **УДМС у Волинській області**  В УДМС у Волинській області та у всіх його територіальних підрозділах, функціонують дитячі куточки для відвідувачів та працівників з дітьми:  -в УДМС у Волинській області  (включаючи Луцький відділ №2 УДМС у Волинській області) за адресою: м. Луцьк, вул. Градний узвіз,4;  -у Володимирському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Володимир, вул.Шевченка,11;  -у Горохівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул.Гетьманська,5;  -у Камінь-Каширському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Камінь-Каширський, вул.Шевченка,8;  - у Луцькому відділ №1 УДМС у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул.Кравчука,12;  **-** у Ківерцівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Ківерці, вул.Паркова,8;  -у Ковельському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Ковель, вул.Драгоманова,22;  -у Любешівському секторі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Любешів, вул. Монастирська, 90а;  -у Любомльському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м.Любомль, вул. Богдана Хмельницького,6;  -у Маневицькому відділі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Маневичі, вул.100-річчя Маневич,53;  -у Нововолинському відділі УДМС у Волинській області за адресою: м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7;  -у Ратнівському відділі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Ратне, вул.30 років Перемоги,5.  -у Старовижівському секторі УДМС у Волинській області за адресою: смт. Стара Вижівка, вул.Незалежності,52.  **ГУ ДМС у Дніпропетровській області**  В 25 підрозділах облаштовані дитячі куточки, окрім ТП в м. Нікополь (знаходиться в зоні бойових дій).  **ГУ ДМС у Донецькій області**  У звітному періоді діяльність дитячих кімнат не запроваджувалось через повномасштабну збройну агресію російської федерації, у зв’язку з чим більша частина територіальних підрозділів не здійснюють свої повноваження.  Також не проводились заходи щодо облаштування дитячих кімнат через проведення активних бойових дій у регіоні та погіршення безпекової ситуації у зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації.  **УДМС у Житомирській області**  В Корольовському відділі УДМС в м. Житомирі функціонує дитяча кімната (облаштована за кошти місцевого бюджету).  **ГУДМС у Закарпатській області**  Станом на 20 грудня 2024 року ГУ ДМС у Закарпатській області забезпечено функціонування дитячих куточків для відвідувачів та працівників з дітьми в в таких структурних підрозділах: Головне управління (м. Ужгород, вул. Коршинського Івана 12а), ужгородський відділ №1 (с. Оноківці, вул. Головна, 59), Берегівський відділ ( м. Берегово, вул. Сечені, 4а), Великоберезнянський відділ (м. Великий Березний, вул. Шевченка, 12), Воловецький відділ (м. Воловець, вул. Суворова 1), Іршавський відділ ( м. Іршава, вул. Білецька, 5), Рахівський відділ (м. Рахів, вул. Шевченка 7), Свалявський відділ (м. Свалява, пл. Головна 1), Тячівський відділ (м. Тячів, вул. Армійська 6), Виноградівський відділ (м. Виноградів, вул. Тюльпанів 30), Мукачівський відділ № 2 (с. Кольчино, вул. Корятовича 60), Ужгородський відділ № 2 (с. Кінчеш, вул. Головна 55).  В новому приміщенні Хустського відділу ГУ ДМС відкрита окрема дитяча кімната, яка наповнена іграшками, розмальовками, розвиваючими іграми, дитячим килимком для ігор.  **УДМС у Запорізькій області**  Враховуючи те, що територіальні та структурні підрозділи Управління розташовані в орендованих приміщеннях площі яких вистачає лише для розміщення працівників підрозділів, для виконання їх безпосередніх обов’язків, можливість обладнання дитячих кімнат буде розглянуто при укладанні нових договорів оренди за умови наявності вільних приміщень  **УДМС в Івано-Франківській області**  У приміщеннях 10 територіальних підрозділів УДМС в області обладнані дитячі куточки для відвідувачів з дітьми.  Івано-Франківський відділ  Яремчанський відділ  Верховинський відділ  Городенкіський відділ  Долинський відділ  Калуський відділ  Надвірнянський відділ  Косівський відділ  Рожнятівський відділ  Рогатинський відділ  **УДМС у Луганській області**  Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року № 1668/39004, затверджено перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, згідно з яким всі територіальні громади Луганської області є тимчасово окупованою територією України.  УДМС у Луганській області виконує свої повноваження в орендованих приміщеннях за адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки 26-А.  Станом на сьогодні забезпечення діяльності дитячих кімнат в УДМС у Луганській області є неможливим.  Заплановано забезпечення діяльності дитячих кімнат в УДМС у Луганській області після деокупації Луганської області.  **ГУДМС у Львівській області**  Головним управлінням Державної міграційної служби у Львівській області забезпечено діяльність 12 дитячих куточків.  **УДМС у Миколаївській області**  Територіальні та структурні підрозділи Управління розташовані виключно в орендованих приміщеннях. Приміщень, що є в наявності, вистачає лише для розміщення працівників підрозділів, для виконання їх безпосередніх обов’язків. Можливість обладнання дитячих кімнат буде розглянуто при укладанні нових договорів оренди за умови наявності вільних приміщень.  **ГУДМС в Одеській області**  Відповідно до технічних можливостей приміщень було облаштовано дитячі куточки безпосередньо в апараті ГУ ДМС в Одеській області, а також в 3 територіальних підрозділах ГУ ДМС: Ізмаїльському відділі ГУ ДМС в Одеській області, Подільському відділі ГУ ДМС в Одеській області та Кілійському відділі ГУ ДМС в Одеській області.  Територіальні підрозділи та апарат ГУ ДМС в Одеській області орендують приміщення в будівлях державної та комунальної власності, площа орендованих приміщень розрахована лише на утримання працівників та розміщення відповідної кількості відвідувачів. І саме тому, створення дитячих кімнат у більшості територіальних підрозділах не є можливим через відсутність вільного простору.  Але, при переміщенні Біляївського відділу ГУ ДМС в Одеській області до нової будівлі у с. Маяки, Маяківською сільською радою було облаштовано дитячий майданчик у закритому дворі Біляївського відділу ГУ ДМС в Одеській області.  **УДМС у Полтавській області**  У 2-х міських територіальних громадах районного рівня прийнято соціальні програми здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення та розвитку надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, якими серед іншого передбачено обладнання в територіальних підрозділах УДМС дитячих кімнат.  **УДМС у Рівненській області**  У всіх 14-ти структурних територіальних підрозділах та у приміщенні апарату УДМС функціонують дитячі куточки, які облаштовані дитячими столиками, іграшками та наборами для малювання.  **УДМС у Сумській області**  Через відсутність вільних кабінетів, немає можливості облаштувати у територіальних підрозділах дитячі кімнати.  Однак, у підрозділах, де є вільна площа розміщені куточки для дітей, а саме: в Конотопському, Сумському №1 відділах та Недригайлівському і Білопільському секторах.  Після завершення ремонтних робіт планується обладнати такі куточки в Охтирському відділі та Великописарівському секторі.  В інших підрозділах Управління, через брак вільного місця не має можливості обладнати відповідні куточки.  **УДМС у Тернопільській області**  Всі 18 територіальних підрозділів оснащені дитячими куточками.  **ГУДМС у Харківській області**  Територіальні підрозділи ГУ ДМС у Харківській області розміщені в 33 будівлях різних форм власності на підставі договорів оренди. На балансі ГУ ДМС у Харківській області перебуває частина будівлі (чотири кімнати) за адресою: Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Миру, 152, в якій розташований Краснокутський відділ ГУ ДМС у Харківській області. В зазначених будівлях немає вільних приміщень для забезпечення діяльності дитячих кімнат.  На сьогоднішній день наявні дитячі куточки, які облаштовані меблями (стіл, стілець, полиці для книг), іграшками, книжками, приладдям для малювання та настільних ігор у наступних працюючих територіальних підрозділах:  1. ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків, вул. Римарська, 24;  2. ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків, вул. 23Серпня,13-А;  3. Шевченківський відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків вул. Л. Курбаса, 13;  4. ВОД № 4 ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків вул. Студентська,5/6;  5. Слобідський відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків, вул.Ковтуна,36;  6. Холодногірський відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків, вул.Є. Котляра, 7;  7. Салтівський відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків вул. Гв. Широнінців, 25-А;  8. Новобаварський відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків, Григорівське шосе, 67;  9. Індустріальний відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків вул. Бекетова, 10;  10. Немишлянський відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків вул. Харківських Дивізій, 17;  11. Основ'янський відділ у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків вул. Гімназійна набережна,14;  12. Балаклійський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська обл., м. Балаклія, пл.Ростовцева,1;  13. Богодухівський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область м. Богодухів, вул. Міліцейська, 2А;  14. Валківський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська обл., м. Валки, проспект Григорія Сковороди, 10;  15. Дергачівський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська обл., м. Дергачі, вул.1-го Травня,10;  16. Ізюмський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Покровська, 32;  17. Красноградський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область м. Красноград вул. Бєльовська, 88;  18. Краснокутський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська обл., смт. Краснокутськ, вул. Миру, 152;  19. Лозівський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область м. Лозова, вул. Привокзальна,30 н.п. № 1;  20. Люботинський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська обл., м. Люботин вул. Слобожанська, 12;  21. Первомайський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область м. Первомайський, 3-й мікрорайон, буд.35;  22. Харківський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: м. Харків, пров. Верхівський, 7;  23. Шевченківський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область смт. Шевченкове, вул. Василя Стуса, 7.  24. Зміївський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область м. Зміїв, вул. Адміністративна, 10-А.  25. Барвінківський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область смт. Барвінкове, вул. Центральна, 3.  26. Сахновщинський відділ ГУ ДМС у Харківській області, адреса розташування: Харківська область смт. Сахновщина, вул. Поштова, 4.  **УДМС у Херсонській області**  Станом на сьогоднішній день у 5 деокупованих працюючих територіальних підрозділах УДМС у Херсонській області дитячі кімнати відсутні.  **УДМС у Хмельницькій області**  У 9 територіальних підрозділах облаштовані дитячі куточки в зонах очікування громадян:  1) Шепетівський відділ  2) Полонський сектор  3) Кам'янець-Подільський відділ  4) Хмельницький відділ №1  5) Хмельницький відділ №2  6) Нетішинський сектор  7) Городоцький сектор  8) Волочиський сектор  9) СОД №1 УДМС у Хмельницькій області  **УДМС у Чернівецькій області**  Забезпечено розміщення дитячих куточків в апараті УДМС у Чернівецькій області, а також в 8 територіальних підрозділах:  1. Чернівецькому відділі;  2. Заставнівському відділі;  3. Кіцманському відділі;  4. Кельменецькому відділі;  5. Новоселицькому відділі;  6. Сокирянському відділі;  7. Хотинському відділі;  8. Путильському секторі.  **УДМС у Чернігівській області**  Станом на сьогоднішній день в УДМС у Чернігівській області: м. Чернігів, вул. Шевченка 51А, у Новгород-Сіверському відділі УДМС у Чернігівській області: м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 10, Ніжинський відділ УДМС у Чернігівській області: м. Ніжин, вул. Яворського, 1 вже функціонують дитячі куточки.  **ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області**  У приймальні громадян Броварського об’єднаного відділу облаштований дитячий куточок для відпочинку та розваг.  У приймальні Ірпінського об’єднаного відділу є дитячий куточок з олівцями, розмальовками та іграшками. Проводиться моніторинг стану приміщень структурних підрозділів ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області з метою оцінки можливостей облаштування дитячих кімнат.  **ЦПМУ ДМС**  Діє дитячий майданчик в приміщенні (каб. 115) сектору оформлення документів №2 ЦПМУ ДМС (Черкаська область) за адресою: бул. Шевченка, 117, м. Черкаси, дитячий куточок в адміністративному приміщенні Новоукраїнського та Бобринецького секторів . Зазначене питання перебуває на постійному особистому контролі керівництва ЦПМУ ДМС. |

**ДМС України**