## Аркуш1
Додаток 2 до Звіту про стан виконання у І півріччі 2025 року Антикорупційної програми ДМС на 2023-2025 роки.
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Управління персоналом: організація проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті ДМС, керівників територіальних органів ДМС та їх заступників, керівників територіальних підрозділів ДМС та їх заступників, в установленому порядку призначення працівників апарату ДМС, керівників територіальних органів ДМС, територіальних підрозділів ДМС та їх заступників, керівників підприємств та установ, що належать до сфери управління ДМС, забезпечення в межах повноважень, визначених законом, організація підвищення рівня професійної компетенції державних службовців і працівників апарату ДМС, її територіальних органів | Недоброчесність членів Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду в частині сприяння зарахуванню на посаду державної служби | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, якими визначено порядок призначення кандидатів на посади державної служби, дають можливість не проводити перевірку відомостей щодо тих кандидатів, які проходять конкурс на заняття вакантних посад ДМС у порядку просування по службі, що за наявності приватного інтересу окремих членів Конкурсної комісії сприяє зарахуванню на відповідні посади пов’язаних із ними осіб, які не повною мірою відповідають вимогам до кандидатів | 1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Робота Конкурсної комісії ДМС здійснюється у відповідності до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648) | низький 1 | середній 2 | низький 2 | Проведення з використанням Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, перевірок відомостей про тих кандидатів, які за результатами конкурсу призначаються на посади в порядку просування по службі | Перед призначенням на посаду | ВПЗВК, Конкурсна комісія, УП | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Перевірки проведено | Перед призначенням на посаду | Строк виконання заходу не настав | Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану. Такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також за наявності у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДМС відбувається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». Управлінням персоналу постійно проводиться робота щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДМС, ведеться облік та нарахування кредитів ЄКТС за результатами навчання. Крім того, на постійній основі проводиться моніторинг інформації, яка розміщується на Порталі управління знаннями щодо формування та відкриття реєстрації на запропоновані ними програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії "Б" та "В". Дана інформація оперативно доводиться до відома працівників апарату ДМС. Така взаємодія дозволяє працівникам успішно зареєструватися на відповідну програму, яка визначена Індивідуальною програмою підвищення рівня професійної компетентності.
2. Можлива недоброчесність працівників ДМС.
2 | Управління матеріальними ресурсами: організація планово-фінансової роботи в апараті ДМС, її територіальних органах, пунктах тимчасового розміщення біженців, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, на підприємствах та установах, що належать до сфери її управління, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку | Нецільове використання матеріальних ресурсів | Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142, здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації передбачено один раз на рік, що дас змогу окремим недоброчесним посадовим особам ігнорувати визначені норми належності, споживання та техніко-експлуатаційні характеристики наявних у розпорядженні органу державної влади матеріальних ресурсів із метою утворення надлишків або покриття (приховування) нестач, які виникли раніше, або використання матеріальних ресурсів не за призначенням | Можлива недоброчесність працівників ДМС. | 1) Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142; 2) Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957; 3) Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001; розпорядчі документи; 4) накази ДМС про здійснення відповідного внутрішнього аудиту, про проведення інвентаризації активів | середній 2 | середній 2 | середній 4 | 1) Проведення аналізу результатів інвентаризації матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм витрат, розподілу та використання матеріальних ресурсів; 2) Проведення внутрішнього аудиту з оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів; 3) Проведення моніторингу експлуатаційних характеристик службових автомобілів та використання паливно-мастильних матеріалів; 4) Встановлення відповідальності за збереження та використання матеріальних цінностей шляхом закріплення матеріальних цінностей за матеріально-відповідальними особами | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | УРГЗКБ, ВВА, ДФЗБС | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1) Проведено інвентаризації; 2) Проведено внутрішній аудит; 3) Проведено моніторинг цільового використання службових автомобілів та об'ємів паливно-мастильних матеріалів; 4) Закріплено персональну відповідальність за збереження використання матеріальних ресурсів. | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | Відповідно до Наказу ДМС № 149 від 14.12. 2022 “Про норми витрат паперово-канцелярського приладдя” забезпечено ефективне і раціональне використання паперово-канцелярського приладдя та забезпечено щоквартальний розподіл, видачі працівникам відповідно до норм, які затверджені пунктом 1 вказаного наказу. Кількісний аналіз наявних матеріальних ресурсів за результатами використання у 2023 році буде здійснено протягом першого кварталу 2024 року. Відповідно до наказу МВС від 20.03.2019 №166 «Про передачу нерухомого майна в місті Києві зі сфери управління МВС до сфери управління ДМС» із метою забезпечення збереження матеріальних ресурсів, що належать Державній міграційній службі, використовувалося складське приміщення № 9 «Центру інфраструктури та технологій МВС України». Відповідно до наказу ДМС від 26.10.2023 №150/аг «Про здійснення позапланового внутрішнього аудиту окремих питань в апараті Державної міграційної служби України» проведено позаплановий внутрішній аудит окремих питань щодо порушення цілісності (відсутності) 2 (двох) споруд (склад № 2 літера «Г», склад № 1 літера «Д») на об’єкті реконструкції нежитлової громадської будівлі (лабораторно-виробничого корпусу) за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29. Щорічно Відділом внутрішнього аудиту ДМС здійснюється проведення внутрішнього аудиту з оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів. Забезпечено контроль за використанням транспортних засобів апарату ДМС відповідно до вимог наказу ДМС № 145 від 03.08.2022 “Про використання транспортних засобів апарату ДМС” (зі змінами). Із метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать Державній міграційній службі України, укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з окремими працівниками апарту ДМС. У ході здійснення у 2024 році внутрішніх аудитів на об'єктах внутрішнього аудиту досліджувалось питання стосовно стану збереження державного майна, в тому числі проведення вибіркової інвентаризації активів та питання щодо використання коштів на утримання службових транспортних засобів. Відповідні виявлені порушення, недоліки, прорахунки на об'єктах внутрішнього аудиту (ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, Управління ДМС у Житомирській області) відображені у аудиторських звітах. Відповідно до наказу ДМС від 31.10.2024 № 140 «Про проведення інвентаризації активів і зобов’язань ДМС у 2024 році» проводиться інвентаризація активів і зобов’язань в апараті ДМС. У І півріччі 2025 року розпочато процедури планового внутрішнього аудиту на об'єкті внутрішнього аудиту (Управління ДМС у Вінницькій області) із метою, в тому числі, дослідження питання стосовно стану збереження державного майна та вибіркової інвентаризації активів і питань щодо використання коштів на утримання службових транспортних засобів.
3 | Проведення закупівель: здійснення інших повноважень визначених законом, а саме забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерої документації) | Використання дискреційних повноважень уповноваженими особами (далі - уповноважена особа), відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель та закупівель відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", у тому числі закупівель, передбачених частиною сьомою статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", закупівель через електроний каталог, а також формування річного плану закупівель ДМС в електронній системі закупівель щодо закупівель, які здійснюються централізованими закупівельними організаціями в інтересах ДМС щодо визначення постачальників товарів, робіт і послуг. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків” у частині їх закупівлі поза системи ProZorro дрібними партіями та об’ємами | За наявності приватного інтересу у окремих посадових осіб дає можливість шляхом подрібнення об’ємів закупівлі здійснювати такі закупівлі поза системою Ргоzоrrо з ігноруванням принципів відкритості та прозорості результатів здійснених закупівель | Можлива недоброчесність працівників ДМС. | Закон України «Про публічні закупівлі», постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | середній 2 | середній 2 | середній 4 | 1) Максимізація частки закупівель (незалежно від суми), здійснених із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro, в загальній кількості здійснених апаратом ДМС закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету України; 2) Оприлюднення інформації про проведення закупівель | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | Уповноважені особи | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1) Закупівлі на рівні апарату ДМС здійснюються максимально з застосуванням системи Ргоzоrrо; 2) Інформація про закупівлі оприлюднена | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | Вибір виду закупівлі здійснено у відповідності до вимог законодавства з питань закупівель. Оприлюднення інформації здійснювалося у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) з використанням електронної системи закупівель на «Prozorro».
4 | Проведення закупівель: здійснення інших повноважень визначених законом, а саме забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерої документації) | Недоброчесність уповноважених осіб під час підготовки тендерної документації шляхом її формування під конкретного постачальника | За наявності у окремих посадових осіб приватного інтересу можливе формування вимог до учасників процедури закупівлі та до предмету закупівлі, що впливає на заінетересованість у визначенні конкретного постачальника товарів, робіт та послуг. | Можлива недоброчесність працівників ДМС. | Закон України «Про публічні закупівлі», постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | середній 2 | середній 2 | середній 4 | Здійснення дослідження наявних часових та процедурних можливостей здійснення апаратом ДМС відкритих торгів із максимальним застосуванням системи РrоZоrrо | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | Уповноважені особи, ВПЗВК | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено дослідження. Здійснено аналіз тендерних документацій | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | Для уникнення корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель в апараті ДМС тендерна документація на закупівлю товарів, робіт, послуг складалася виключно згідно з вимогами законодавства у сфері публічних закупівель.Уповноваженою особою апарату ДМС під час підготовки тендерної документації шляхом її формування об’єктивно формувалися вимоги саме до предмету закупівлі, а не під окремого постачальника та своєчасно здійснювася оприлюднення інформації про проведення закупівель в системі електронних закупівель. Також, інформація щодо предмету закупівлі, яка опубліковується в річному плані закупівель ДМС на відповідний рік, опубліковується на підставі вже отриманих Уповноваженою особою технічних вимог до предмета закупівлі, що виключає можливість формування Уповноваженою особою технічних вимог під конкретного постачальника.
5 | Внутрішній контроль та аудит: надання територіальним органам та територіальним підрозділам ДМС методичної і практичної допомоги, проведення перевірки їх діяльності | Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу аудиторської групи, при проведенні процедур внутрішнього аудиту | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб, які входять до складу аудиторської групи, дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає можливість фіксування необ’єктивних (викривлених) результатів внутрішнього аудиту на користь представників об’єкта аудиту | 1. Можлива недоброчесність працівників ДМС | Контроль щодо наявності конфлікту інтересів у членів аудиторської групи здійснюється ВПЗВК відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» | низький 1 | середній 2 | низький 2 | Здійснення моніторингу наявності конфлікту інтересів у членів аудиторської групи та вжиття заходів для запобігання чи врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» | Квітень 2023-2025 року та в разі змін у складі Відділу внутрішнього аудиту | ВПЗВК, ВВА | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Узагальнено інформацію про близьких осіб працівників ВВА, які працюють в органах ДМС. Здійснено моніторинг наявності реального або потенційного конфлікту інтересів у членів аудиторської групи під час візування наказу про здійснення внутрішнього аудиту. Недопущено включення до складу аудиторської групи осіб із потенційним або реальним конфліктом інтересів | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | У ДМС відповідно до доручення Голови ДМС від 09.12.2019 № Д/154/1-19 проводилося щоквартальне опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі ДМС, зокрема: в апараті ДМС; територіальних органах і підрозділах ДМС; установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС. У членів аудиторської групи з числа працівників Відділу внутрішнього аудиту ДМС, які здійснювали внутрішні аудити за період з 01.01.2023 по 30.06.2025 на об'єктах внутрішнього аудиту, випадків виявлення фактів наявності конфлікту інтересіву розумінні Закону України «Про запобігання корупції», не встановлено.
2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю
6 | Надання адміністративних послуг відповідно до законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів | Надання адміністративних послуг, зокрема порушення вимоги особистої участі в отриманні адмінпослуги суб'єкта звернення (довіреної особи) | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів із питань надання органами державної влади адміністративних послуг не створюють системи дієвого контролю обов’язку оприлюднення повної та актуальної інформації про порядок отримання суб'єктами звернення адміністративних послуг, що за наявності в окремих посадових осіб приватного інтересу дає їм можливість штучного створення умов, за яких суб'єкти звернення адмінпослуг вимушені звертатись до посередників (наприклад, туристичні агенції) з метою спрощення та прискорення отримання відповідних послуг у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів | 1. Відсутність дієвої системи контролю обовязку оприлюднення повної та актуальної інформації про порядок отримання суб'єктами звернення адміністративних послуг. | Порушення процедури надання адміністративних послуг регулюється Законом України "Про адміністративні послуги"; Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр, та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"; Положенням про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360 | низький 1 | низький 1 | низький 1 | Створення ефективної системи забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом підготовки організаційно-розпорядчих документів ДМС із чітким розподілом обов’язків та відповідальності | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | ВПЗВК, територіальні органи ДМС | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Підготовлено та доведено для використання в роботі усіма територіальними органами та територіальними підрозділами ДМС внутрішніх документів ДМС із питань надання адміністративних послуг | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1220 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України» унесено зміни до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152, Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 та Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 911. Норми постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1220 доведено до відома працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС для забезпечення їх дотримання під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, а також для контролю за дотриманням законодавства центрами надання адміністративних послуг, представництвами державного підприємства «Документ» під час прийняття документів від громадян для оформлення відповідних документів. Також, вимоги нормативно-правових актів у сфері надання дміністративних послуг іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, передбачають, що надання таких послуг здійснюється виключно за заявою іноземця та особи без громадянства або їх законного представника, під час подачі якої беруться біометричні дані, параметри особи, що унеможливлює створення умов, за яких іноземці та особи без громадянства звертаються до посередників.
2. Можлива недоброчесність працівників ДМС.
7 | Прийняття рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства до країни походження або третьої країни, ініціювання рішення про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, здійснення заходів, пов’язаних з примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства з України | Недоброчесне використання службового становища під час розгляду питання щодо прийняття рішення про примусове повернення/видворення та заборону в'їзду в Україну | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, якими визначено порядок прийняття рішення утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу, дає можливість неприйняття рішення про примусове повернення стосовно іноземців та осіб без громадянства або можливість застосування/незастосування санкції у вигляді заборони подальшого в'їзду в Україну або можливість прийняття повторного рішення про примусове повернення замість примусового видворення стосовно особи, яка не виконала попереднє рішення про примусове повернення | 1. Можлива недоброчесність працівників ДМС | Робота посадових осіб ДМС здійснюється у відповідності до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, затвердженою наказом МВС, АДПС, СБУ від 23.04.2012 № 353/271/150 (у редакції наказу МВС, СБУ від 22.01.2018 № 28/77), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.05.2012 за № 806/21119, та Інструкції про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затвердженою наказом МВС України від 17.12.2013 № 1235, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.01.2014 за № 25/24802. Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства покладається на керівників територіальних органів ДМС | середній 2 | середній 2 | середній 4 | Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи територіальних органів ДМС за відповідним напрямом діяльності в частині обґрунтованості прийнятих рішень щодо примусового повернення/видворення з України іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та заборони в’їзду в Україну | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | ДСІОБГ, ВПЗВК | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обґрунтованості прийнятих рішень про примусове повернення/видворення та заборону в’їзду в Україну | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | Відповідно до наказу ДМС від 18.04.2023 № 82 проведено перевірку з окремих питань діяльності ГУ ДМС в Одеській області, у тому числі матеріалів рішень про примусове повернення/видворення, заборону в’їзду в Україну, які були оформлені посадовими особами територіального органу протягом 2022 року та 2 місяця 2023 року. Відповідно до наказу ДМС від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області за період з 01.09.2022 по 31.05.2023, у тому числі за напрямком організації запобігання нелегальній міграції. Відповідно до наказу ДМС від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Чернігівській області за період з 01.01.2020 по 30.09.2023, у тому числі за напрямком організації запобігання нелегальній міграції. Відповідно до наказу ДМС від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Рівненській області за період з 01.01.2021 по 30.11.2023, у тому числі за напрямком організації запобігання нелегальній міграції. У І півріччі 2024 року планові та/або позапланові перевірки діяльності територіальних органів ДМС не здійснювалися. У 2024 році проведено дистанційну перевірку діяльності УДМС в Івано-Франківській області з окремих питань службової діяльності, а саме: матеріалів справ про притягнення іноземців та осіб без громадянства до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства, рішень про примусове повернення, примусове видворення та заборону в’їзду в Україну, які були оформлені посадовими особами територіального органу протягом 2022 – 2023 років та 6 місяців 2024 року. Фактів недоброчесного використання службового становища працівниками територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС під час виконання службових завдань, зокрема, при розгляді питання щодо прийняття рішення про примусове повернення / примусове видворення та заборону в’їзду в Україну, не встановлено. У І півріччі 2025 року заходи виконувалися на постійній основі шляхом перевірки засобами функціоналу «Незаконні мігранти» підсистеми «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП матеріалів справ про примусове повернення, примусове видворення та заборону в’їзду в Україну, які були оформлені посадовими особами територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС упродовж 2025 року. Фактів недоброчесного використання службового становища працівниками територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС під час виконання службових завдань, зокрема, при розгляді питання щодо прийняття рішення про примусове повернення / примусове видворення та заборону в’їзду в Україну, не встановлено.
2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю
8 | Надання адміністративних послуг: оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів з безконтактним електронним носієм | Зловживання службовим становищем у частині сприяння в оформленні паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон з порушенням вимог законодавства, безпідставному скороченні/перевищенні строків оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон | Норми законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дають можливість штучного створення підстав для скорочення термінів оформлення (виготовлення) паспорта громадянина України паспорта громадянина України для виїзду за кордон | 1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Робота посадових осіб ДМС здійснюється у відповідності до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.1016 № 1001), та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 745). Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства покладається на керівників територіальних органів ДМС | середній 2 | середній 2 | середній 4 | Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи територіальних органів ДМС з питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строків оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | ДГПР, територіальні органи ДМС | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строків оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | У 2023-25 роках планові та/або позапланові перевірки діяльності територіальних органів ДМС в межах компетенції Департаменту не здійснювалися. Разом із тим, 19.08.2024 набрав чинності Закон України від 09.05.2024 № 3709-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном», яким внесено зміни до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та зменшено строки оформлення паспорта громадянина України вперше (з 20 робочих днів на 7 робочих днів) та у разі його втрати, викрадення, обміну (з 10 робочих днів на 7 робочих днів). З метою реалізації положень цього Закону ДМС (ДГПР) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі за кордоном», який на теперішній час доопрацьований з урахуванням вимог Закону України від 10 жовтня 2024 року № 4017-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» та листом ДМС від 23.04.2025 № 6-4510/1-25 надіслано до Міністерства внутрішніх справ України для внесення на розгляд Уряду.
2. Можлива недоброчесність працівників ДМС.
9 | Надання адміністративних послуг: прийняття рішень про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України | Недоброчесне використання службового становища в частині продовження іноземцям та особам без громадянства строку перебування на території України без наявності документально підтверджених підстав | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість прийняття рішень про продовження строку перебування на території України без наявності документально підтверджених підстав | 1. Можлива недоброчесність працівників ДМС | Робота посадових осіб ДМС здійснюється у відповідності до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Порядку продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2023 № 979). Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства покладається на керівників територіальних органів ДМС | середній 2 | середній 2 | середній 4 | Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи територіальних органів ДМС з питань контролю обгрунтованості прийнятого рішення про продовження іноземцю та особі без громадянства строку перебування на території України | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | ДСІОБГ, територіальні органи ДМС | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обгрунтованості прийнятого рішення про продовження іноземцю та особі без громадянства строку перебування на території України | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Рівненській області. Зазначені вище перевірки проводилися, у тому числі, з питань контролю обгрунтованості прийнятих рішень про продовження іноземцю та особі без громадянства строку перебування на території України. У 2024 році та І півріччі 2025 року планові та/або позапланові перевірки діяльності територіальних органів ДМС із питань продовження іноземцям та особам без громадянства строку перебування на території України, надання дозволу на імміграцію в Україну, оформлення посвідок на тимчасове та постійне роживання Департаментом у справах іноземців та осіб без громадянства не проводилися.
2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю
10 |  | Недоброчесне використання службового становища в частині легалізаціії в Україні іноземців чи осіб без громадянства в наслідок порушення процедури визнання особи біженцем | [8 empty] | ДОЗ Керівники структурних підрозділів апарату ДМС | Не потребує виділення додаткових ресурсів
10 | Надання адміністративних послуг: прийняття рішень про надання дозволу на імміграцію в Україну, відмову в його наданні та скасування такого дозволу | Недоброчесне використання службового становища в частині невжиття заходів щодо скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України, якщо стало відомо, що такий іноземець або особа без громадянства виключений з актового запису про народження дитини (свідоцтва про народження дитини) як батько або позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість невжиття заходів щодо скасування дозволу на імміграцію в Україну у разі, якщо стало відомо про існування підстав для його скасування | 1. Можлива недоброчесність працівників ДМС | Робота посадових осіб ДМС здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про імміграцію" та Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983. Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства покладається на керівників територіальних органів ДМС | середній 2 | середній 2 | середній 4 | Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи територіальних органів ДМС з питань контролю відсутності рішення про скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України, якщо стало відомо, що такий іноземець або особа без громадянства виключений з актового запису про народження дитини (свідоцтва про народження дитини) як батько або позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | ДСІОБГ, територіальні органи ДМС | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю відсутності рішення про скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України, якщо стало відомо, що такий іноземець або особа без громадянства виключений з актового запису про народження дитини (свідоцтва про народження дитини) як батько або позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Рівненській області. Зазначені вище первірки проводилися, у тому числі, з питань контролю відсутності рішень про скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України. У 2024 році та І півріччі 2025 року планові та/або позапланові перевірки діяльності територіальних органів ДМС із питань продовження іноземцям та особам без громадянства строку перебування на території України, надання дозволу на імміграцію в Україну, оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання Департаментом у справах іноземців та осіб без громадянства не проводилися.
2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю
11 | Надання адміністративних послуг: прийняття рішень про надання дозволу на імміграцію в Україну, відмову в його наданні та скасування такого дозволу | Недоброчесне використання службового становища в частині прийому в іноземців та осіб без громадянства, які відносяться до квотової категорії іммігрантів, документів для отримання дозволу на імміграцію в Україну після закінчення квоти імміграції, у разі якщо вона була встановлена Кабінетом Міністрів України | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість прийому в іноземців та осіб без громадянства документів на дозвіл на імміграцію в Україну, коли такий прийом законодавством не передбачено | 1. Можлива недоброчесність працівників ДМС | Робота посадових осіб ДМС здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про імміграцію" та Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983. Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства покладається на керівників територіальних органів ДМС | середній 2 | середній 2 | середній 4 | Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи територіальних органів ДМС з питань контролю щодо правомірності прийому в іноземців та осіб без громадянства, які відносяться до квотової категорії іммігрантів, документів для отримання дозволу на імміграцію в Україну після закінчення квоти імміграції, у разі якщо вона була встановлена Кабінетом Міністрів України | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | ДСІОБГ, територіальні органи ДМС | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю щодо правомірності прийому в іноземців та осіб без громадянства, які відносяться до квотової категорії іммігрантів, документів для отримання дозволу на імміграцію в Україну після закінчення квоти імміграції, у разі якщо вона була встановлена Кабінетом Міністрів України | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Рівненській області. Зазначені вище первірки проводилися, у тому числі, з питань контролю щодо правомірності прийому в іноземців та осіб без громадянства, які відносяться до квотової категорії іммігрантів, документів для отримання дозволу на імміграцію в Українупісля встановлення квоти імміграції, яка щорічно передбачається розпорядженням Кабінету Міністрів України для кожного регіону, або після закінчення кількості квоти імміграції. У 2024 році та І півріччі 2025 року планові та/або позапланові перевірки діяльності територіальних органів ДМС із питань продовження іноземцям та особам без громадянства строку перебування на території України, надання дозволу на імміграцію в Україну, оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання Департаментом у справах іноземців та осіб без громадянства не проводилися. У зв’язку із не встановленням факту масового прибуття іммігрантів на території України, розпорядження про встановлення квоти імміграції на 2025 рік Кабінетом Міністрів України не затверджувалося.
2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю
12 | Надання адміністративних послуг: оформлення, обмін і видача іноземцям та особам без громадянства посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання | Зловживання службовим становищем у частині прийняття рішень про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання без здійснення передбачених законодавством перевірок наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішень про відмову в оформленні (видачі) посвідок | Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість прийняти рішення про оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання у разі наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відмову в оформленні або видачі посвідки | 1. Можлива недоброчесність працівників ДМС | Робота посадових осіб ДМС здійснюється у відповідності до Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322 та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 321. Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства покладається на керівників територіальних органів ДМС | середній 2 | середній 2 | середній 4 | Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи територіальних органів ДМС питань контролю обгрунтованості прийнятого рішення про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання без здійснення передбачених законодавством перевірок наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішень про відмову в оформленні (видачі) посвідок | Грудень 2023 Грудень 2024 Грудень 2025 | ДСІОБГ, територіальні органи ДМС | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обгрунтованості прийнятого рішення про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання без здійснення передбачених законодавством перевірок наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішень про відмову в оформленні (видачі) посвідок | 2025-06-30 | Строк виконання заходу не настав | У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку дільності УДМС у Рівненській області. Зазначені вище первірки проводилися, у тому числі, з питань контролю обгрунтованості прийнятих рішень про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України. У 2024 році та І півріччі 2025 року планові та/або позапланові перевірки діяльності територіальних органів ДМС із питань продовження іноземцям та особам без громадянства строку перебування на території України, надання дозволу на імміграцію в Україну, оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання Департаментом у справах іноземців та осіб без громадянства не проводилися.
2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю
Рівні оцінювання ризиків
Високий
Середній
Низький
Критичний