Додаток 1

до Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2026-2028 роки

Заходи щодо запобігання

і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах, підприємствах

і установах, що належать до сфери управління ДМС

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції в системі ДМС |  |  |  |  |  |
| 1. Запровадження системного підходу щодо здійснення діяльності з питань запобігання та виявлення корупції в апараті ДМС | 1) Аналіз виконання Антикорупційної програми ДМС | Липень Грудень 2026-2028 років | ВПЗВК, заінтересовані самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи | Підготовлено звіт про хід виконання Антикорупційної програми ДМС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) актуалізація інформації про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС | Червень Грудень 2026-2028 років | ВПЗВК уповноважені особи/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС | Інформація про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС, оприлюднена на офіційному вебсайті ДМС, установ та підприємств (за наявності такого) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 3) проведення нарад з уповноваженими особами/ працівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС | Червень Грудень 2026-2028 років | ВПЗВК уповноважені особи/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС | Нараду проведено. Протокол наради підписано | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 4) актуалізація складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у ДМС | Грудень 2026 Грудень 2027 Грудень 2028 | ВПЗВК, заінтересовані структурні підрозділи апарату ДМС | Видано наказ ДМС про внесення змін до складу робочої групи | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 5) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДМС із метою, організації роботи робочої групи | Червень Грудень 2026-2028 років | ВПЗВК, члени робочої групи | Підписано протокол засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 6) надання державним підприємствам, що належать до сфери управління ДМС, методологічної допомоги в розробленні антикорупційної програми на 2026-2028 роки | І квартал 2026 року | ВПЗВК | Надано методологічну допомогу, погоджено проект антикорупційної програми | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Реалізація антикорупційної політики в кадровому сегменті, забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до корупції |  |  |  |  |  |
| 1. Впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зменшення кількості порушень антикорупційного законодавства | організація та проведення заходів профілактичної роботи в ДМС | Грудень 2026 року; Грудень 2027 року; Грудень 2028 року | ВПЗВК, Територіальні органи | Профілактичні заходи проведено | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| 2. Удосконалення системи кадрового сегменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців | Жовтень -грудень 2026-2028 років | УП, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС | Щорічне оцінювання проведено | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» в ДМС | У встановлені законодавством строки | УП, ВПЗВК | Відповідні перевірки організовано | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 3) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у ДМС | У встановлені законодавством строки | УП, ВПЗВК | Відповідні перевірки організовано | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) забезпечення сприятливих умов для подання працівниками – суб’єктами декларування електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | У встановлені законодавством строки | ВПЗВК | Видано доручення керівництва ДМС про організацію деклараційної кампанії, працівникам надано консультації, проведено навчання | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) перевірка фактів своєчасності подання електронних декларацій суб’єктами декларування ДМС | У встановлені законодавством строки | ВПЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів | Проведено заходи фінансового контролю, у разі необхідності підготовлено та направлено до НАЗК відповідні повідомлення про неподання/несвоєчасне подання декларацій | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| 2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та/або врегулювання конфлікту інтересів | 1) опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі ДМС, зокрема: в апараті ДМС, територіальних органах ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС | 05 квітня 05 липня 05 жовтня 2026-2028 років 05 січня 2026-2029 років | ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Організовано збір, узагальнення та опрацювання інформації про близьких осіб | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) надання методологічної допомоги щодо недопущення появі конфлікту інтересів та/або, у разі його виникнення, усунення останнього для працівників апарату ДМС, територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС | У разі необхідності прийняття відповідних управлінських рішень з метою усунення конфлікту інтересів | ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Надано методологічну допомогу. У разі виявлення конфлікту інтересів його врегульовано | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Удосконалення процесу надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |
| - Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час надання працівниками ДМС адміністративних послуг | Оприлюднення інформації про порядок та терміни надання територіальними органами/підрозділами ДМС адміністративних послуг | Грудень 2026 року; Грудень 2027 року; Грудень 2028 року | УКЕС, ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС | На офіційному веб-сайті ДМС забезпечено розміщення актуальної інформації про порядок, терміни та вартість надання адміністративних послуг | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Забезпечення технічної можливості для проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру (захід 2.4.4.6.22 додатку 2 до ДАП) | Участь у межах компетенції ДМС у забезпеченні технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру | Грудень 2026 року; Грудень 2027 року; Грудень 2028 року | ДІТЗІ | Забезпечено технічну можливість проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із Єдиним державним демографічним реєстром (захід 2.7.3.1.2 додатку 2 до ДАП) | Участь у межах компетенції ДМС у забезпеченні взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із Єдиним державним демографічним реєстром. | Грудень 2026 року; Грудень 2027 року; Грудень 2028 року | ДІТЗІ | Електронна система охорони здоров’я здатна обмінюватися інформацією з Єдиним державним демографічним реєстром. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Запобігання корупції у сфері публічних закупівель |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель із метою мінімізації корупційних ризиків | 1) дослідження змісту документації учасників процедури публічних закупівель/спрощених закупівель, які проводяться в апараті ДМС, територіальних органах ДМС та установах, що належать до сфери управління ДМС, на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства | У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель | Уповноважена особа апарату ДМС, територіальних органів ДМС та установ, що належать до сфери управління ДМС, ВПЗВК, ВВА | Дослідження змісту документації здійснено, рішення уповноваженою особою апарату ДМС, територіальних органів ДМС та установи, що належать до сфери управління ДМС, прийнято | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | - використання відповідно до вимог законодавства системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель/спрощених закупівель в апараті ДМС | У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель | Уповноважена особа апарату ДМС | Інформацію про проведені закупівлі опубліковано у системі електронних закупівель ProZorro | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 3) забезпечення оприлюднення інформації про результати закупівель, здійснених в апараті ДМС | У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель | Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» | Інформацію про результати закупівель, здійснених в апараті ДМС, розміщено у системі електронних закупівель ProZorro | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| 2. Підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами | 1) організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2026-2030 роки | У строки, визначені Планом заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2026-2030 роки | ДФЗБС, територіальні органи ДМС, установи, що належать до сфери управління ДМС | Заходи виконано | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) своєчасна актуалізація річного плану закупівель робочих станцій при зміні розмірів фінансування з державного бюджету та періоду виділення відповідних бюджетних призначень | У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель | Уповноважена особа ДІТЗІ УРГЗКБ | Річний план закупівель актуалізовано та опубліковано на вебсайті ДМС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 3) проведення закупівель ДМС робочих станцій за процедурами відкритих торгів на «Prozorro» | У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель | Уповноважена особа ДІТЗІ УРГЗКБ | Закупівлі робочих станцій здійснено ДМС за процедурами відкритих торгів на «Prozorro» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту в ДМС |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту | 1) організація та проведення навчання працівників Відділу внутрішнього аудиту апарату ДМС | Грудень 2026 року; Грудень 2027 року; Грудень 2028 року | УП, ВВА | Навчання проведено | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) оприлюднення на офіційному вебсайті ДМС плану діяльності з внутрішнього аудиту та змін до нього | Квітень 2026 року; Січень 2027 року; Січень 2028 року | ВВА, УКЕС | Розміщено на офіційному веб-сайті ДМС план діяльності з внутрішнього аудиту та змін до нього» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
| - Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства |  |  |  |  |  |
| 1. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками ДМС вимог Закону України «Про запобігання корупції» | 1) актуалізація на офіційному вебсайті ДМС інформації про канали зв’язку з ВПЗВК із метою надання фізичним особам засобів для повідомлення про можливі неправомірні дії з боку працівників ДМС | Грудень 2026 року; Грудень 2027 року; Грудень 2028 року | ВПЗВК, УКЕС | На офіційному вебсайті ДМС розміщено актуальної інформації про канали зв’язку з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) моніторинг, облік та належне опрацювання звернень, що надходять на рубрику «Повідомити про корупцію» офіційного вебсайту ДМС | У порядку надходжень звернень | ВПЗВК | Звернення в установленому порядку прийнято, обліковано та розглянуто | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів, кошти міжнародної технічної допомоги |
| - Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДМС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення внутрішніх і зовнішніх інформаційних кампаній стосовно реалізації ДМС антикорупційної політики у сфері, що належить до компетенції ДМС | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДМС заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному вебсайті ДМС у розділі «Запобігання та протидія корупції» | Грудень 2026 року; Грудень 2027 року; Грудень 2028 року | УКЕС, ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Розміщено актуальну інформацію у відповідному розділі вебсайту | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) моніторинг повідомлень у ЗМІ та у мережі «Інтернет» про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ДМС, інформування керівництва ДМС про наявність таких повідомлень для вжиття відповідних заходів реагування | Щоденно | УКЕС, ВПЗВК, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Підготовлено узагальнені матеріали моніторингу інформації | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |